Российская Федерация

Республика Хакасия

Администрация Таштыпского района

Республики Хакасия

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| « | 31 | » | 07 | 2019г | с. Таштып | № | 397 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Об утверждении плана мероприятий, по подготовке и проведению «Торжественного приема главы Таштыпского района в честь 95-летия Таштыпского района»

В  рамках проведения 95 лет со дня образования Таштыпского района, учитывая историческое значение данного события, в соответствии с   п. 3 ч. 1 ст. 29 Устава муниципального образования Таштыпский район от 15.11.2005г. Администрация Таштыпского района постановляет:

1. Утвердить план мероприятий, по подготовке и проведению «Торжественного приема главы Таштыпского района в честь 95-летия Таштыпского района» (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Таштыпского района			               	                             А.А. Дьяченко

Приложение к постановлению

Администрации Таштыпского района

от 31.07.2019 г. № 397

План мероприятий по подготовке и проведению

«Торжественного приема главы Таштыпского района

в честь 95-летия Таштыпского района»

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Составление списка приглашенных на торжественный прием главы Таштыпского района | до 20.07.2019 г. | Мамышева Е.Т.-начальник общего отдела |
| 2 | Подготовка пригласительных (печать, рассылка, контроль приезда гостей) - делегаций из соседних регионов; - руководство РХ; -руководство районов и городов РХ; -руководителей организаций и учреждений. | до 26.07.2019 г. | Общий отдел Администрации Таштыпского района |
| 3 | Подготовка списка награждаемых: - почетных граждан; -муниципальных служащих, ветеранов, пенсионеров; - федеральных награждаемых; - награждаемых наградами РХ; -наградами Администрации Таштыпского района; -наградами Совета депутатов Таштыпского района | до 27.07.2019г. | Карамашева Т.Н.-специалист по вопросам муниципальной службы и кадровой работы Русакова Н.А.- заведующая организационным отделом Совета депутатов Таштыпского района |
| 4 | Подготовка от администрации: - наградных документов; - наградных знаков; -памятных адресов; - благодарственных писем; -почетных грамот; -заказ цветов, рамок, наградных бланков. | до 26.07.2019 г. | Карамашева Т.Н.-специалист по вопросам муниципальной службы и кадровой работы Русакова Н.А.- заведующая организационным отделом Совета депутатов Таштыпского района |
| 5 | Подготовка наградных документов от Совета депутатов Таштыпского района | до 26.07.2019 г. | Совет депутатов Таштыпского района |
| 6 | Подготовка сценария торжественного приема главы в честь 95-летия Таштыпского района, организация ведения торжественного приема главы | до 26.07.2019 г. | Цыганкова Е.А. - руководитель МКУ «Управление культуры, молодежи и туризма Администрации Таштыпского района» |
| 7 | Подготовка видеофильма о Таштыпском районе | до 26.07.2019 г. | Пермяков В.А.- главный редактор газеты «Земля Таштыпская» |
| 8 | Подготовка презентации и выступление главы Таштыпского района | до 26.07.2019 г. | Тохтобина И.Н.- заместитель главы Таштыпского района Кокорева Н.В.- помощник главы Таштыпского района Пермяков В.А.- главный редактор газеты «Земля Таштыпская» |
| 9 | Организация работы дежурных на торжественном приеме, встреча, регистрация, рассадка гостей в зале, участие в награждении | 10.30 - 12.00 09.08.2019 | Кокорева Н.В.- помощник главы Таштыпского района Мамышева Е.Т.-начальник общего отдела Цыганкова Е.А. - руководитель МКУ «Управление культуры, молодежи и туризма Администрации Таштыпского района» |
| 1) | регистрация |  | 8 человек Кулумаева Е.А. Бастаева О.Г. Чучумакова О.М. Тартынская С.М. Драничникова Т.В. Мальцева М.Л. Тартынская П.А. Сотрудник УСПН |
| 2) | рассадка гостей в зале |  | Иптышев Н.Н. Цветов В.С. Чебочаков И.И. Коктояков М.Н. |
| 3) | Дежурство в приемной Администрации Таштыпского района |  | Салагашева А.В. Чежинова Н.Г. Ушакова Ю.А. |
| 10 | Организация награждения: - федеральными и региональными наградами; -наградами Таштыпского района |  | Карамашева Т.Н.-специалист по вопросам муниципальной службы и кадровой работы |
| 11 | Награждение ветеранов и пенсионеров (группа награждения в зале) |  | Карамашева Т.Н.-специалист по вопросам муниципальной службы и кадровой работы |
| 12 | Организация работы группы награждения (8 человек). |  | Карамашева Т.Н.-специалист по вопросам муниципальной службы и кадровой работы Цыганкова Е.А. - руководитель МКУ «Управление культуры, молодежи и туризма Администрации Таштыпского района» |
| 1) | работа за сценой |  | Карамашева Т. Н. Фомина Е.А. Кожухова А.И. Тюмереков И.О. Липская М.А. |
| 13 | Обеспечение: - торговых и развлекательных площадок на площади РДК; - питьевая вода (кулеры) в фойе РДК. |  | Лалетина О.В.- руководитель МКУ «Управление экономики, сельского хозяйства и экологии Администрации Таштыпского района» |
| 14 | Организация работы транспорта для населения и дежурного транспорта | 09-10.08.2019 г. | Кинев Е.В. - Начальник отдела по градостроительной и жилищной политике |
| 15 | Организация работ по благоустройству (установка контейнеров, юрт, баннеров, оформление сцены) и организация уборки территорий в день празднования юбилея | с 09-12.08.2019 г. | Кинев Е.В. - Начальник отдела по градостроительной и жилищной политике |
| 16 | Фотографирование и видеозапись приема главы | 09-10.08.2019 г. | Пермяков В.А.- главный редактор газеты «Земля Таштыпская» |
| 17 | Подготовка помещений для проживания делегаций из Тывы, Кемеровской области. | до 08.08.2019 | Рыженко Н.А.- руководитель МКУ «Управление образования администрации Таштыпского района» |
| 18 | Сопровождение и обеспечение проживания делегаций из соседних регионов. | 09-10.08.2019 |  |
| 19 | Подготовка сметы расходов на проведение праздничных мероприятий | до 20.07.2019 г. | Тохтобина И.Н.- заместитель главы Таштыпского района Сарагашева В.Ф.- руководитель управления финансов Администрации Таштыпского района |
| 20 | Обеспечение правопорядка, безопасности при проведении праздничных мероприятий, медицинское сопровождение мероприятий | 09-10.08.2019 | Трофимов В.Н.- заместитель главы Таштыпского района Шулбаев Г.Г. – начальник ОтдМВД России по Таштыпскому району (по согласованию) Кужаков А. А.- начальник ОПС-6 РХ (по согласованию) Щеголева С.В. – И.о. Главного врача «Таштыпская РБ» |
| 21 | Корректировка списка награждаемых в день приема | 09.08.2019 | Карамашева Т.Н.-специалист по вопросам муниципальной службы и кадровой работы |
| 22 | Оформление выставки «История Таштыпского района» (фото, архивные материалы) | до 08.08.2019 г. | Тартынская С.М.- главный специалист муниципального архива Пермяков В.А.- главный редактор газеты «Земля Таштыпская» Цыганкова Е.А. - руководитель МКУ «Управление культуры, молодежи и туризма Администрации Таштыпского района» |
| 23 | Договор на приготовление и обслуживание праздничного обеда | до 26.07.2019 г. | Мамышева Е.Т.- начальник общего отдела |
| 24 | Подготовка меню, определение количества гостей, определение места проведения праздничного обеда | до 26.07.2019 г. | Мамышева Е.Т.- начальник общего отдела |
| 25 | Дежурство в приемной | 10.08.2019 | Мамышева Е.Т. Салагашева А.В. Фомина Е.А. |
| 26 | Обеспечение торговых и развлекательных площадок на Имекской поляне | 10.08.2019 | Лалетина О.В.- руководитель МКУ «Управление экономики, сельского хозяйства и экологии Администрации Таштыпского района» |
| 28 | Встреча, распределение гостей в банкетном зале по местам | 10.08.2019 | Тодинов Г.Г.- первый заместитель главы Таштыпского района |
| 29 | Проведение торжественного обеда | 10.08.2019 | Тодинов Г.Г.- первый заместитель главы Таштыпского района |
| 30 | Контроль обслуживания обеда | 10.08.2019 | Тодинов Г.Г.- первый заместитель главы Таштыпского района |
| 31 | Отправка гостей (дежурная машина) | 10.08.2019 | Трофимов В.Н.- заместитель главы Таштыпского района |

Начальник общего отдела                                                                                   Е.Т.Мамышева