Российская Федерация

Республика Хакасия

Администрация Таштыпского района

Республики Хакасия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.08.2019 г.                                             с.Таштып                                                № 411

О подготовке и проведении штабной

тренировки по реагированию на

чрезвычайную ситуацию, вызванную

авариями на объектах ЖКХ и энергетики

На основании Федерального Закона Российской Федерации от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Закона Республики Хакасия от 17.11.1998 г. № 43 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Республики Хакасия», в соответствии с Планом основных мероприятий муниципального образования Таштыпский район в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2019 год, руководствуясь п.7, п.21 ч.1 ст.8,  п.3 ч.1 ст.29 Устава муниципального образования Таштыпский район от 15.11.2005 г., Администрация Таштыпского района постановляет:

1. Принять участие 29 августа 2019 года в штабной тренировке с органами управления, силами и средствами Таштыпского районного звена территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Хакасия единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на тему: «Работа органов управления, сил и средств муниципального и объектовых звеньев территориальной подсистемы РСЧС Республики Хакасия по реагированию на чрезвычайные ситуации, вызванные авариями на объектах жилищно-коммунального хозяйства и энергетики. Организация первоочередного жизнеобеспечения населения».

2. Утвердить организационные указания на проведение штабной тренировки (приложение 1).

3. Утвердить календарный план подготовки органов управления Таштыпского района к проведению штабной тренировки (приложение 2).

4. Отделу по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и мобилизационной работе Администрации Таштыпского района (В.В.Сипкину) до 25 августа 2019 года спланировать и организовать подготовку органов управления, сил и средств, привлекаемых на штабную тренировку.

5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Таштыпского района                                                                                 А.А.Дьяченко

Приложение 1

к постановлению Администрации

Таштыпского района

08.08.2019 г. № 411

Организационные указания

на проведение штабной тренировки

В соответствии с планом основных мероприятий Республики Хакасия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 22 февраля 2018 года проводится штабная тренировка с органами управления ГО и ЧС муниципальных образований на тему: «Работа органов управления, сил и средств муниципальных звеньев территориальной подсистемы РСЧС Республики Хакасия по реагированию на чрезвычайные ситуации, вызванные авариями на объектах жилищно-коммунального хозяйства и энергетики. Организация первоочередного жизнеобеспечения населения».

В целях качественной подготовки и проведения штабной тренировки предлагаю:

1. К штабной тренировке привлечь:

1) Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Администрации Таштыпского района.

2) Эвакуационную комиссию при Администрации Таштыпского района.

3) Орган управления по делам ГО, ЧС и МР Администрации Таштыпского района.

4) Единую дежурно-диспетчерскую службу Администрации Таштыпского района.

5) Администрацию Имекского сельсовета

6) Таштыпский РЭС филиала ПАО «МРСКА Сибирь» «Хакасэнерго».

7) Таштыпское ДРСУ.

8) ГБУЗ РХ «Таштыпская РБ».

2. Начальнику отдела по делам ГО, ЧС и МР Администрации Таштыпского района:

1) Спланировать и организовать подготовку органов управления и сил, привлекаемых на тренировку.

2) До 25 августа 2019 года в органах управления, привлекаемых на штабную тренировку, организовать разработку комплектов учебных и формализованных документов.

3) Организовать оборудование мест для работы участников тренировки и обеспечение их средствами связи.

4) Уточнить План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера муниципального образования Таштыпский район.

5) Уточнить состав сил и средств, привлекаемых для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных половодьем и пропуском паводковых вод, а также

состояние гидротехнических сооружений и резервов материальных и финансовых средств, откорректировать имеющиеся базы данных.

6) Отработать формализованные документы (проекты решений, распоряжений глав муниципальных образований при угрозе чрезвычайных ситуаций и на ликвидацию чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями на объектах жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, а так же письма (заявки) в специализированные организации, участвующие в проведении штабной тренировке, с последующим представлением их вместе с отчётными документами).

7) Подготовить документы по выполнению мероприятий в случае эвакуации.

8) До 3 сентября 2019 года доработать и обобщить документы, отработанные в ходе штабной тренировки (не представляемые в оперативном порядке) и направить в отдел оперативного планирования и управления (тел./факс 35-77-26, E-mail: oop19gochs@mail.ru) для изучения, анализа и распространения опыта.

3. Управление организовать из пунктов постоянной дислокации (Администрации Таштыпского района). Информацию по тренировке (приложение) передавать по существующим каналам связи через оперативную дежурную смену ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Хакасия».

4. Готовность к проведению штабной тренировки 25 августа 2019 года.

Начальник общего отдела                                                                                 Е.Т.Мамышева

Приложение 2

к постановлению Администрация

Таштыпского района

08.08.2019 г. № 411

Календарный план

подготовки органов управления Таштыпского района к проведению штабной тренировки

| № | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка формализованных документов | До 20.08.2019 г. | Иптышев Н.Н. Шалагин А.Н. |
| 2 | Подготовка картографического материала | До 20.08.2019 г. | Иптышев Н.Н. Шалагин А.Н. |
| 3 | Подготовка участка, материальной базы к проведению штабной тренировки | До 20.08.2019 г. | Иптышев Н.Н. Шалагин А.Н. |
| 4 | Подготовка документации эвакокомиссии, ПУФ | До 20.08.2019 г. | Кулумаева Е.А. Чучумакова О.М. |
| 5 | Подготовка документации КЧС и ПБ | До 20.08.2019 г. | Шалагин А.Н. |
| 6 | Подготовка и проверка работы ПВР администрации Имекского сельсовета | До 20.08.2019 г. | Иптышев Н.Н. Шалагин А.Н. |
| 7 | Подготовка и проверка работы службы оповещения и связи, автомобильно-дорожного обеспечения | До 20.08.2019 г. | Самсонкин А.В., Тюгаев В.Н., |
| 8 | Корректировка списков руководящего состава, начальников служб, номеров телефонов, в том числе номеров сотовых телефонов | До 20.08.2019 г. | Иптышев Н.Н. Шалагин А.Н. |
| 9 | Обеспечение устойчивой телефонной связи с населённым пунктом Таштыпского сельсовета | постоянно | Самсонкин А.В. |
| 10. | Направить участникам командно-штабного учения Таблицу сигналов | До 26.08.2019 г. | Шалагин А.Н. |

Начальник общего отдела                                                                             Е.Т.Мамышева