| РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ NTHHBNJHBFKЬYFЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ТАШТЫПСКОГО РАЙОНА |  | ХАКАС РЕСПУБЛИКАPЫ ТАШТЫП АЙМАOЫНЫA ОРЫНДАOЫ ТАБЫO КОМИССИЯЗЫ |
| --- | --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| 07 июля 2023 года |  | № 102/656 - 5 |

с. Таштып

Об утверждении Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Совета депутатов  Большесейского сельсовета Таштыпского района  Республики Хакасия четвертого  созыва по трехмандатному избирательному округу №2

В соответствии   со статьей 10  Федерального закона  от 12 июня 2002 года     № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и право на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статями 6, 131 Закона Республики Хакасия от 08 июля 2011 года № 65-ЗРХ «О выборах глав муниципальных образований и депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике Хакасия», учитывая  постановление территориальной избирательной комиссии Таштыпского района  от  4 июля 2023 года                   № 99/651-5 «О назначении дополнительных выборов депутатов Совета депутатов Большесейского сельсовета Таштыпского района Республики Хакасия четвертого созыва по трехмандатному избирательному округу №2» территориальная избирательная комиссия Таштыпского района постановляет:

1.	Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Совета депутатов Большесейского сельсовета Таштыпского района Республики Хакасия четвертого созыва  по трехмандатному избирательному округу №2 (прилагается).

2.	Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Республики Хакасия.

3.	Разместить на официальном сайте Администрации Таштыпского района в разделе «Избирательная комиссия».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на секретаря комиссии Л.Р. Попову.

Председатель комиссии                                                            Т.В. Мальцева

Секретарь комиссии                                                                    Л.Р. Попова

# КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов

Совета депутатов Большесейского сельсовета Таштыпского района Республики Хакасия четвертого  созыва по трехмандатному избирательному округу №2

## (с учетом сокращения сроков избирательных действий на одну треть)

## Дата официального опубликования  решения о назначении выборов – 7 июля 2023 года

## Дни голосования – 8,9,10 сентября 2023 года

Сокращения:

ФЗ – Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»

ЗРХ – Закон Республики Хакасии от 08.07.2011 № 65-ЗРХ «О выборах глав муниципальных образований и депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике Хакасия»

Постановление ИК РХ – постановление Избирательной комиссии Республики Хакасия от 09.06.2022 № 11/106-8 «Об Инструкции о порядке формирования и расходования денежных средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов, при проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике Хакасия»

РХ – Республика Хакасия

ИК РХ – Избирательная комиссия Республики Хакасия

ТИК – территориальная избирательная комиссия Таштыпского района

УИК – участковая избирательная комиссия

СМИ – средства массовой информации

МО – муниципальное образование Таштыпский район

Глава МО – Глава Большесейского сельсовета Таштыпского района Республики Хакасия

Сбербанк – Абаканское отделение № 8602 ПАО Сбербанк

| №п/п | Содержание мероприятия | Сроки по закону | Календарные сроки | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Избирательные участки. Списки избирателей |
|  | Опубликование списка избирательных участков с указанием их границ и номеров, местонахождения УИК | Не позднее чем за 27 дней до дня голосования (ч. 5 ст. 10 ЗРХ) | Не позднее 13 августа 2023 года | Глава Таштыпского района, редакция печатного муниципального издания |
|  | Представление сведений об избирателях в ТИК | Сразу после назначения дня голосования (п. 6 ст. 17 ФЗ, ч. 9 ст. 7 ЗРХ) |  | Глава МО |
|  | Составление списка избирателей отдельно по каждому избирательному участку | Не позднее чем за 8 дней до дня голосования (ч. 10 ст. 7 ЗРХ) | Не позднее 1 сентября 2023 года | ТИК |
|  | Передача первого экземпляра списка избирателей в УИК | Не позднее чем за 7 дней до дня голосования (п. 13 ст. 17 ФЗ, ч. 15 ст. 7 ЗРХ) | Не позднее 2 сентября 2023 года | ТИК |
|  | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения | За 7 дней до дня голосования (п. 15 ст. 17 ФЗ, ч. 17 ст. 7 ЗРХ) | Со 2 сентября 2023 года | УИК |
|  | Разделение списка избирателей на отдельные книги, брошюрование (сшивание) и подписание каждой книги председателем и заверение печатью УИК | Не позднее дня, предшествующего дню голосования (п. 13 ст. 17 ФЗ, ч. 15 ст. 7 ЗРХ) | Не позднее 7 сентября 2023 года | УИК |
|  | Подписание председателем и секретарем УИК и заверение печатью УИК выверенного и уточненного списка избирателей | Не позднее дня, предшествующего дню голосования (п. 14 ст. 17 ФЗ, ч. 16 ст. 7 ЗРХ) | Не позднее 7 сентября 2023 года | УИК |
| Выдвижение и регистрация кандидатов |
|  | Публикация списка политических партий, их региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий, иных общественных объединений, имеющих право участвовать в выборах, размещение указанного списка в муниципальных периодических печатных изданиях и на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направление его в ТИК | Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (п. 9 ст. 35 ФЗ, ч. 5 ст. 24 ЗРХ) | Не позднее 9 июля 2023 года | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Хакасия |
|  | Представление в ТИК кандидатом, выдвинутым в порядке самовыдвижения, заявления о согласии баллотироваться, а также иных документов, необходимых для выдвижения | В течение 14 дней после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, до 18 часов по местному времени (п. 9 ст. 33 ФЗ, ч. 7 ст. 21 ЗРХ) | С 8 июля 2023 года до 18 часов по местному времени 21 июля 2023 года | Кандидат |
|  | Выдвижение кандидатов по трехмандатному избирательному округу на съезде (конференции, собрании) избирательного объединения | В течение 14 дней после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, до 18 часов по местному времени (п. 9 ст. 33 ФЗ, ч. 7 ст. 21 ЗРХ) | С 8 июля 2023 года до 18 часов по местному времени 21 июля 2023 года | Избирательные объединения |
|  | Представление в ТИК списка кандидатов по трехмандатному избирательному округу, вместе с заявлением каждого кандидата и прилагаемых к нему документов | В течение 14 дней после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (ч. 7 ст. 21 ЗРХ, ч. 7 ст. 24 ЗРХ) | С 8 июля 2023 года по 21июля 2023 года | Уполномоченный представитель избирательного объединения |
|  | Выдача письменного подтверждения получения документов для выдвижения, представленных кандидатом, избирательным объединением | Незамедлительно после представления документов (ч. 6 ст. 22 ЗРХ) |  | ТИК |
|  | Принятие решения о заверении списка кандидатов по трехмандатному избирательному округу либо об отказе в его заверении | В течение двух дней со дня приема документов (ч. 8 ст. 24 ЗРХ) |  | ТИК |
|  | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения решения ТИК о заверении списка кандидатов по трехмандатному избирательному округу с копией заверенного списка либо об отказе в его заверении | В течение одних суток с момента принятия решения (ч. 9 ст. 24 ЗРХ) |  | ТИК |
|  | Представление в ТИК кандидатом, включенным в заверенный список кандидатов, выдвинутый избирательным объединением по трехмандатному избирательному округу документов, необходимых для выдвижения | В течение 14 дней после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, до 18 часов по местному времени, но после заверения списка кандидатов по трехмандатному избирательному округу (ч. 7 ст. 21, ч. 9 ст. 24 ЗРХ) | с 8 июля 2023 года до 18 часов по местному времени 21 июля 2023 года, но после заверения списка кандидатов по трехандатному избирательному округу | Кандидат, выдвинутый избирательным объединением |
|  | Представление документов для регистрации кандидата | не позднее чем за 37 дней до дня голосования до 18 часов по местному времени (ч. 1 ст. 29 ЗРХ) | не позднее 18 часов 3 августа 2023 года | Кандидат |
|  | Извещение кандидата о выявленной неполноте сведений о нем, отсутствии документов или несоблюдении требований к оформлению документов, представленных в ТИК | Не позднее чем за два дня до дня заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата (п. 11 ст. 38 ФЗ, ч. 2 ст. 31 ЗРХ) |  | ТИК |
|  | Реализация права на внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, в целях приведения указанных документов в соответствие с требованиями ЗРХ, в том числе к их оформлению | Не позднее чем за один день до дня заседания ТИК, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата (п. 11 ст. 38 ФЗ, ч. 2 ст. 31 ЗРХ) |  | Кандидат |
|  | Проверка соответствия порядка выдвижения кандидата и принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в регистрации кандидата | В течение 7 дней после приема необходимых для регистрации кандидата документов (п. 18 ст. 38 ФЗ, ч. 3 ст. 31 ЗРХ) |  | ТИК |
|  | Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации с изложением оснований отказа (в случае принятия такого решения) | В течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации (п. 23 ст. 38 ФЗ, ч. 7 ст. 31 ЗРХ) |  | ТИК |
|  | Передача в СМИ сведений о зарегистрированных кандидатах | В двухдневный срок после регистрации кандидата (ч. 10 ст. 31 ЗРХ) |  | ТИК |
| Статус кандидатов |
|  | Представление в ТИК заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей | Не позднее чем через четыре дня со дня регистрации (п. 2 ст. 40 ФЗ) |  | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск СМИ |
|  | Реализация права на назначение доверенных лиц | После выдвижения кандидата (п. 1 ст. 43 ФЗ, ч. 3 ст. 32 ЗРХ) |  | Кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее кандидата |
|  | Регистрация доверенных лиц | В течение четырех дней со дня поступления письменного заявления кандидата (преставления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями граждан о согласии быть доверенными лицами (п. 1 ст. 43 ФЗ, ч. 3 ст. 32 ЗРХ) |  | ТИК |
|  | Принятие решения о признании кандидата утратившим статус кандидата в случае непредставления в установленный законом срок ни одного из предусмотренных ЗРХ документов, представление которых необходимо для регистрации кандидата | После истечения срока представления документов для регистрации кандидата (п. 5 ст. 41 ФЗ) |  | ТИК |
|  | Реализация права кандидата на снятие своей кандидатуры | Не позднее чем за четыре дня до первого дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее чем за один день до первого дня голосования (п. 30 ст. 38 ФЗ, ч. 11 ст. 31 ЗРХ) | Не позднее 3 сентября 2023 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее 6 сентября 2023 года | Кандидат, выдвинутый непосредственно |
|  | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого им кандидата | Не позднее чем за четыре дня до первого дня голосования (пп. 31, 32 ст. 38 ФЗ, ч. 12 ст. 31 ЗРХ) | Не позднее 3 сентября 2023года | Избирательное объединение |
|  | Представление в ТИК списка назначенных наблюдателей | Не позднее чем за два дня до первого дня голосования (п. 71 ст. 30 ФЗ, ч. 71 ст. 19 ЗРХ) | Не позднее 5 сентября 2023 года | Избирательное объединение, зарегистрированный кандидат, субъект общественного контроля |
|  | Представление направления в комиссию, в которую назначен наблюдатель | В день, предшествующий дню голосования (досрочного голосования), либо непосредственно в день голосования (досрочного голосования) (ч. 8 ст. 19 ЗРХ) | С 7 по 10 сентября 2023 года | Лицо, назначенное наблюдателем |
| Информирование избирателей и предвыборная агитация |
|  | Представление в ТИК перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее чем на седьмой день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (п. 8 ст. 47 ФЗ, ч. 3 ст. 36 ЗРХ) | Не позднее 14 июля 2023 года | Территориальный отдел в г. Абакане Енисейского управления Роскомнадзора |
|  | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (п. 7 ст. 47 ФЗ, ч. 2 ст. 36 ЗРХ) | Не позднее 17 июля 2023 года | ТИК |
|  | Агитационный период для кандидата | Со дня представления кандидатом в ТИК заявления о согласии баллотироваться, и до ноля часов по местному времени первого дня голосования (п. 1 ст. 49 ФЗ, ч. 1 ст. 38 ЗРХ) | Со дня представления кандидатом в ТИК заявления о согласии баллотироваться и до 00 часов по местному времени 8 сентября 2023 года | Кандидат |
|  | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов и представление в ТИК вместе с указанными сведениями сведений, содержащих наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства) | Не позднее чем через 20 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (п. 11 ст.54 ФЗ, ч. 11 ст.42 ЗРХ) | Не позднее 27 июля 2023 года | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
|  | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов. Представление их в ТИК вместе с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании | Не позднее чем через 20 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (п. 6 ст. 50 ФЗ, ч. 8 ст. 39 ЗРХ) | Не позднее 27 июля 2023 года | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
|  | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях | Начинается за 19 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени первого дня голосования (п. 2 ст. 49 ФЗ, ч. 2 ст. 38 ЗРХ) | С 21 августа 2023 года до 00 часов 8 сентября 2023 года | Граждане Российской Федерации, зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |
|  | Представление в ТИК экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов, а также сведений, указанных в п. 3 ст. 54 ФЗ | До начала их распространения (п. 3 ст. 54 ФЗ) |  | Кандидат |
|  | Представление в ТИК копии агитационного материала, предназначенного для размещения на каналах организаций, осуществляющих телерадиовещание,в периодических печатных изданиях, а также информации, указанной в п. 111 ст. 50 ФЗ | После направления (передачи) агитационного материала в организацию, осуществляющую телерадиовещание, редакцию периодического печатного издания и до начала его распространения (п. 111 ст. 50 ФЗ) |  | Зарегистрированный кандидат |
|  | Представление банку платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости печатной площади | Не позднее чем за два дня до дня опубликования предвыборного агитационного материала (ч. 10 ст. 40, ч. 13 ст. 41 ЗРХ) |  | Зарегистрированный кандидат |
|  | Представление копии платежного документа с отметкой банка в редакцию периодического печатного издания | До предоставления печатной площади (ч. 10 ст. 40, ч. 13 ст. 41 ЗРХ) |  | Зарегистрированный кандидат |
|  | Информирование избирателей о дне, месте и времени голосования через СМИ или иным способом | Не позднее чем за 7 дней до дня голосования (п. 2 ст. 64 ФЗ, ч. 2 ст. 53 ЗРХ) | Не позднее 2 сентября 2023 года | УИК |
|  | Публикация предвыборной программы не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а также размещение ее в сети Интернет | Не позднее чем за 7 дней до дня голосования (п. 10 ст.48 ФЗ, ч. 6 ст. 37 ЗРХ) | Не позднее 2 сентября 2023 года | Политическая партия, выдвинувшая кандидата, зарегистрированного избирательной комиссией |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами | В течение четырех дней до дня голосования, а также в день голосования (п. 3 ст. 46 ФЗ) | С 6 по 10 сентября, 2023 года | Редакции СМИ, граждане и организации, сетевые издания |
|  | Запрет на публикацию (обнародование) данных о результатах выборов, в том числе размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») | В день голосования до момента окончания голосования (п. 7 ст. 45 ФЗ, ч. 7 ст. 34 ЗРХ) | С 8 сентября 2023 года до 20 часов 10 сентября 2023 года | Редакции СМИ, граждане и организации, сетевые издания |
| Финансирование выборов |
|  | Финансирование расходов на подготовку и проведение выборов в соответствии с утвержденной бюджетной росписью о распределении расходов соответствующего бюджета | Не позднее чем в семидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов (п. 1 ст. 57 ФЗ, ч. 1 ст. 43 ЗРХ) | Не позднее 13 июля 2023 года | Глава МО, финансовые органы МО |
|  | Распределение средств на проведение выборов УИК | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования (ч. 4 ст. 43 ЗРХ) | Не позднее 20 августа 2023 года | ТИК |
|  | Открытие специального избирательного счета для формирования избирательного фонда | После получения разрешения, выдаваемого избирательной комиссией (п. 11 ст. 58 ФЗ, ч. 1 ст. 45 ЗРХ) |  | Кандидат, его уполномоченный представитель по финансовым вопросам |
|  | Создание избирательного фонда кандидата для финансирования своей избирательной кампании | В период после письменного уведомления комиссии о выдвижении кандидата до представления документов для его регистрации (п. 1 ст. 58 ФЗ, ч. 1 ст. 44 ЗРХ) |  | Кандидат |
|  | Возврат пожертвований жертвователям в случае их внесения гражданином или юридическим лицом, не имеющим права осуществлять такое пожертвование, или с нарушением требований частей 1 и 2 статьи 46 ЗРХ либо в размерах, превышающих размеры, предусмотренные статьей 44 ЗРХ | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет (ч. 3 ст. 46 ЗРХ) |  | Кандидат |
|  | Перечисление пожертвования, внесенного анонимным жертвователем, в доход местного бюджета | Не позднее чем через 7 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет (ч. 4 ст. 46 ЗРХ) |  | Кандидат |
|  | Представление в ТИК сведений о поступлении и расходовании средств на специальных избирательных счетах кандидатов | Не реже одного раза в неделю, а менее чем за 7 дней до дня голосования – не реже одного раза в два операционных дня (ч. 5 ст. 47 ЗРХ) | Не реже одного раза в неделю, а после 2 сентября 2023 года – не реже одного раза в два операционных дня | Сбербанк |
|  | Направление в СМИ для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | Не реже одного раза в 10 дней до дня голосования (п. 8 ст. 59 ФЗ, ч. 6 ст. 47 ЗРХ) |  | ТИК |
|  | Передача сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в ИК РХ для размещения на сайте ИК РХ | Один раз в 10 дней (п.п. 13, 14 ст. 58 ФЗ, ч.ч. 11, 12 ст. 47 ЗРХ, постановление ИК РХ) |  | ТИК |
|  | Опубликование переданных ТИК сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | В течение пяти дней со дня их получения (п. 8 ст. 59 ФЗ, ч. 6 ст. 47 ЗРХ) |  | Редакция периодического печатного издания |
|  | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете, гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования либо перечисления в избирательные фонды | После дня голосования (п. 11 ст. 59 ФЗ, ч. 1 ст. 48 ЗРХ) | После 10 сентября 2023 года | Кандидат |
|  | Представление итогового финансового отчета в ТИК | Не позднее чем через 20 дней со дня официального опубликования результатов выборов (п. 9 ст. 59 ФЗ, ч. 2 ст. 47 ЗРХ) |  | Кандидат |
|  | Передача копий итоговых финансовых отчетов кандидатов в СМИ для опубликования | Не позднее чем через четырех дней со дня их получения (п. 91 ст. 59 ФЗ, ч. 4 ст. 47 ЗРХ) |  | ТИК |
|  | Представление в ТИК отчета о поступлении и расходовании средств бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 7 дней со дня голосования (ч. 7 ст. 49 ЗРХ) | Не позднее 17 сентября 2023 года | УИК |
|  | Представление в представительный орган МО отчета о поступлении и расходовании средств бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 30 дней со дня голосования (ч. 7 ст. 49 ЗРХ) | Не позднее 10 октября 2023 года | ТИК |
| Голосование и определение результатов выборов |
|  | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня, числа бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением бюллетеней | Не позднее чем за 14 дней до дня голосования (п. 4 ст. 63 ФЗ, ч. 4 ст. 52 ЗРХ) | Не позднее 26 августа 2023 года | ТИК |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней | Не позднее чем за 8 дней до дня голосования (ч. 12 ст. 52 ЗРХ) | Не позднее 1 сентября 2023 года | Полиграфическая организация |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней | Не позднее чем за два дня до получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации (ч. 13 ст. 52 ЗРХ) |  | ТИК |
|  | Передача избирательных бюллетеней УИК | Не позднее чем за один день до первого дня голосования (п. 13 ст.63 ФЗ, ч.16 ст.52 ЗРХ) | Не позднее 6 сентября 2023 года | ТИК |
|  | Проведение голосования | С 8 до 20 часов по местному времени (ч. 1 ст. 53 ЗРХ) | 8,9,10 сентября 2023 года с 8 до 20 часов | УИК |
|  | Подача заявления (устного обращения) избирателя о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | В течение 7 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования (п. 5 ст. 66 ФЗ, ч. 5 ст. 55 ЗРХ) | С 3 сентября 2023 года, но не позднее 14 часов 10 сентября 2023 года | Избиратели, которые имеют право быть включенными или включены в список избирателей на данном избирательном участке и не могут прибыть в помещение для голосования по уважительным причинам |
|  | Подсчет голосов избирателей | Сразу после окончания времени голосования и без перерыва до установления итогов голосования (п. 2 ст. 68 ФЗ, ч. 2 ст. 57 ЗРХ) | С 20 часов 10 сентября 2023 года и до установления итогов голосования на избирательном участке | УИК |
|  | Подписание протокола УИК об итогах голосования | На итоговом заседании УИК (ч. 22 ст. 57 ЗРХ) |  | Члены УИК |
|  | Выдача заверенной копии протокола об итогах голосования по требованию члена УИК, наблюдателя, иных лиц, указанных в пункте 3 статьи 30 ФЗ | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования (в том числе составленного повторно) (п. 29 ст. 68 ФЗ, ч. 25 ст. 57 ЗРХ) |  | УИК |
|  | Направление первого экземпляра протокола об итогах голосования в ТИК | Незамедлительно после подписания его всеми присутствующими членами УИК с правом решающего голоса и выдачи его заверенных копий (п. 30 ст. 68 ФЗ, ч. 26 ст. 57 ЗРХ) |  | УИК |
|  | Принятие решения о проведении повторного подсчета голосов избирателей при выявлении неточности (описки, опечатки либо ошибки в сложении данных) в протоколе УИК об итогах голосования | До определения ТИК результатов выборов и составления ею протокола о результатах выборов (ч. 28 ст. 57 ЗРХ) |  | УИК |
|  | Определение результатов выборов на соответствующем трехмандатном избирательном округе | Не позднее чем на третий день со дня голосования (ч. 1 ст. 59 ЗРХ) | Не позднее 11 сентября 2023 года | ТИК |
|  | Обобщение и утверждение общих результатов выборов депутатов представительного органа МО | Не позднее 7 дней со дня их получения (ч. 1 ст. 62 ЗРХ) |  | ТИК |
|  | Передача копии решения и копии протокола о результатах выборов депутатов представительного органа МО в представительный орган МО, в СМИ, а также в ИК РХ | После подписания ТИК решения об утверждении общих результатов выборов (ч. 3 ст. 62 ЗРХ) |  | ТИК |
|  | Извещение кандидата об избрании его депутатом представительного органа МО | После определения результатов выборов (п. 6 ст. 70 ФЗ, ч. 1 ст. 65 ЗРХ) |  | ТИК |
|  | Направление общих данных о результатах выборов по избирательному округу в СМИ | В течение одних суток после определения результатов выборов (п. 2 ст. 72 ФЗ, ч. 2 ст. 66 ЗРХ) |  | ТИК |
|  | Представление зарегистрированным кандидатом в ТИК копии приказа (иного документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копии документа, удостоверяющего подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей | В четырехдневный срок после извещения (п. 6 ст. 70 ФЗ, ч. 1 ст. 65 ЗРХ) |  | Кандидат, избранный депутатом представительного органа |
|  | Регистрация избранного депутата представительного органа МО и выдача ему удостоверения об избрании | После официального опубликования результатов выборов и выполнения требований, предусмотренных частью 1 статьи 65 ЗРХ, в двухдневный срок (ч. 3 ст. 65 ЗРХ) |  | ТИК |
|  | Официальное опубликование (обнародование) общих результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов | Не позднее чем через 20 дней со дня голосования (п. 3 ст. 72 ФЗ, ч. 3 ст. 66 ЗРХ) | Не позднее 30 сентября 2023 года | ТИК |
|  | Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов | В течение 40 дней со дня голосования (п. 4 ст. 72 ФЗ, ч. 4 ст. 66 ЗРХ) | До 19 октября 2023 года | ТИК |