Российская Федерация

Республика Хакасия

Администрация Таштыпского района

Республики Хакасия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 28.03.2023 г. | с.Таштып | № 133 |
| --- | --- | --- |

| О проведении празднования Дня местного самоуправления 21 апреля 2023 года |  |
| --- | --- |

В соответствии с Указом Президента РФ от 10 июня 2012 г. N 805 "О Дне местного самоуправления", в целях повышения роли и значения института местного самоуправления, развития демократии и гражданского общества на основании   п. 3 ч. 1 ст. 29 Устава муниципального образования Таштыпский район от 24.06.2005г. Администрация Таштыпского района постановляет:

1.Провести торжественное заседание посвященное Дню местного самоуправления в Таштыпском районе в 13 ч.  00 м. 21 апреля 2023 года в Таштыпском РДК.

2.Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению празднования Дня местного самоуправления в Таштыпском районе (см. приложение 1).

3.Утвердить смету расходов по подготовке и проведению празднования Дня местного самоуправления в Таштыпском районе (см. приложение 2).

4.Контроль за выполнением данного постановления возложить на И.о первого заместителя Главы Таштыпского района по социальным вопросам Е.Г.Алексеенко.

| Глава Таштыпского района | Н.В.Чебодаев |
| --- | --- |

|  | Приложение 1 к постановлению Администрации Таштыпского района от 28.03.2023 г. № 133 |
| --- | --- |

План

мероприятий по подготовке и проведению

«Дня местного самоуправления»

в Таштыпском районе

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Составление списка приглашенных. Обеспечение явки. | До 31.03.2023г. | Начальник общего отдела Е.Т.Мамышева, Специалист по вопросам муниципальной службы и кадровой работы А.В.Бурнакова, главы поселений |
|  | Подготовка памятных адресов, благодарственных писем, почетных грамот. Заказ сувениров, фоторамок | До 19.04.2023г | Специалист по вопросам муниципальной службы и кадровой работы А.В.Бурнакова, начальник отдела правовой и контрактной работы Администрации Таштыпского района Н.В.Дрыгина |
|  | Подготовка сметы расходов на проведение праздничных мероприятий | 20.03.2023 г. | Управляющий делами И.С.Кайлачаков, Специалист по вопросам муниципальной службы и кадровой работы А.В.Бурнакова |
|  | Обеспечение правопорядка и безопасности при проведении праздничных мероприятий | 21.04.2023 г. | Заместитель главы Таштыпского района по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и безопасности жизнедеятельности Э.Г.Топоев |
|  | Видео- и фото съемка | 21.04.2023г | главный редактор МАУ «Редакция газеты «Земля Таштыпская» В.А.Пермяков |
|  | Подготовка сценария торжественного заседания и приема главы посвященных «Дню местного самоуправления» | До 14.04.2023г. | И.о. первого заместителя главы Таштыпского района Е.Г. Алексеенко |
|  | Организация торжественного заседания и приема главы посвященных «Дню местного самоуправления» | 21.04.2023г. | И.о. первого заместителя главы Таштыпского района Е.Г. Алексеенко |
|  | Подготовка фильма «История организации местного самоуправления» | До 19.04.2023г. | главный редактор МАУ «Редакция газеты «Земля Таштыпская» В.А.Пермяков, главный специалист муниципального архива С.М.Тартынская |
|  | Создание экспозиции «Руководители района от революции... до наших дней» | До 19.04.2023г. | Управляющий делами И.С.Кайлачаков, Специалист по вопросам муниципальной службы и кадровой работы А.В.Бурнакова |
|  | Подготовка исторических и архивных материалов о муниципальной службе в Таштыпском районе. Презентация и архивная выставка | До 15.04.2023г. | главный специалист муниципального архива С.М.Тартынская |
|  | Подготовка презентации к выступлению Главы Таштыпского района Н.В.Чебодаева «Задачи муниципальных органов власти в настоящее время» | До 15.04.2023г. | Начальник отдела по информационным технологиям и информационной безопасности В.А.Богуш |
|  | Организация торжественного приема Главы Таштыпского района (Заказ праздничного обеда,меню, количество, место доставки, подготовка пригласительных) | До 18.04.2023г. | Управляющий делами И.С.Кайлачаков Начальник общего отдела Е.Т.Мамышева |
|  | Встреча, регистрация гостей и участников торжественного заседания | 21.04.2023г. | Начальник общего отдела Е.Т.Мамышева |
|  | Подготовка и организация процедуры награждения персонала органов местного самоуправления | До 21.04.2023г. | Управляющий делами И.С.Кайлачаков, Специалист по вопросам муниципальной службы и кадровой работы А.В.Бурнакова |
|  | Размещение в зрительном зале участников торжественного заседания | 21.04.2023г. | Директор Таштыпского РДК Л.И.Локтионова |
|  | Подготовка «Юрты» для встречи ветеранов, пенсионеров | До 21.04.2023г. | Руководитель Управления культуры Л.Г.Сипкина |
|  | Сервировка, обслуживание обеда (посуда, скатерти, столы и т. д.) концертная программа | 21.04.2023г. | Руководитель Управление культуры Л.Г.Сипкина |
|  | Доставка ветеранов с праздничного обеда (дежурная машина) | 21.04.2023 г. | Управляющий делами И.С.Кайлачаков Старший водитель А.Л.Ахпашев |

| Управляющий делами |  | И.С.Кайлачаков |
| --- | --- | --- |

|  | Приложение 2 к постановлению Администрации Таштыпского района от 28.03.2023 г. № 133 |
| --- | --- |

Смета

расходов на подготовку и проведение

«Дня местного самоуправления» в Таштыпском районе

| № | Наименование | Количество | Стоимость единицы (руб.) | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сувениры | 60 | 550 | 33000 |
| 2 | Фоторамки | 100 | 120 | 12000 |
| 3 | Торжественный прием Главы |  | 30000 |
|  | Итого |  |  | 75000 |
| Управляющий делами |  | И.С.Кайлачаков |