

Российская Федерация

Республика Хакасия

Администрация Таштыпского района

Республики Хакасия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.05.2023 г. с.Таштып № 214

О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Таштыпского района от 19.08.2022г. №353 «Об утверждении муниципальной программы «Экологическая безопасность Таштыпского района»

Руководствуясь постановлением Администрации Таштыпского района от 25.04.2019 г. №175 «О порядке разработки, утверждения, приостановке (корректировки), реализации и оценки эффективности муниципальных программ Таштыпского района», руководствуясь п.3 ч.1 ст.29 Устава Таштыпского района от 24.06.2005 г., Администрация Таштыпского района постановляет:

1. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации Таштыпского района от 19.08.2022г. №353 «Об утверждении муниципальной программы «Экологическая безопасность Таштыпского района», изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Начальнику общего отдела Администрации Таштыпского района Е.Т. Мамышевой, обеспечить опубликование настоящего постановления на официальном сайте Администрации Таштыпского района.

* + 1. 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Таштыпского района Н.В. Чебодаев

Приложение к постановлению

Администрации Таштыпского района

от 04.05.2023 г. № 214

**Муниципальная программа Таштыпского района**

**«Экологическая безопасность Таштыпского района »**

**ПАСПОРТ**

**Муниципальной программы Таштыпского района**

**«Экологическая безопасность Таштыпского района»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Отдел по работе с межселенной территорией, охране окружающей среды и природопользованию Администрации Таштыпского района |
| Соисполнители | Управление муниципальным имуществом Администрации Таштыпского района |
| Подпрограммы | 1. Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории Таштыпского района.  2. Организация обследования и обустройство родников на территории Таштыпского района. |
| Цель | - совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления и уменьшение текущего негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения;  - обеспечение населения чистой питьевой водой, безопасная эксплуатация и охрана источников нецентрализованного водоснабжения общего пользования — родников. |
| Задачи | - предотвращение и снижение загрязнения окружающей среды при образовании и размещении отходов производства и потребления на территории Таштыпского района;  - обустройство, лабораторный анализ и паспортизация источников нецентрализованного водоснабжения общего пользования — родников на территории Таштыпского района. |
| Целевые показатели | - ликвидация несанкционированных свалок по Таштыпскому району, ед.:  2023 год — 5 ед.  2024 год — 0 ед.  2025 год — 0 ед.  2026 год — 0 ед.  2027 год — 0 ед.  - разработка проектно-сметной документации по рекультивации несанкционированной свалки с. Таштып, Таштыпского района, Республики Хакасия, ед.:  2023 год — 1 ед.  2024 год — 0 ед.  2025 год — 0 ед.  2026 год — 0 ед.  2027 год — 0 ед. |
| Этапы и сроки реализации | 2023-2027 годы (этапы не предусматриваются) |
| Объемы финансовых ресурсов | Общий объем финансирования мероприятий составляет **11 152,2** тыс. рублей, из них: из средств бюджета Таштыпского района:  2023 год –403,2 тыс. руб.  2024 год - 20,0 тыс. руб.  2025 год - 20,0 тыс. руб.  2026 год - 0,0 тыс. руб.  2027 год - 0,0 тыс. руб.  из средств бюджета Республики Хакасия:  2023 год - **10709,0** тыс. руб.  2024 год - 0,0 тыс. руб.  2025 год - 0,0 тыс. руб.  2026 год - 0,0 тыс. руб.  2027 год - 0,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации | - ликвидировано несанкционированных свалок по Таштыпскому району, на конец 2027 года – 5 ед.;  - разработано проектно-сметной документации по рекультивации несанкционированной свалки с. Таштып, Таштыпского района, Республики Хакасия, на конец 2027 года – 1 ед. |

**1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы «Экологическая безопасность Таштыпского района », в том числе анализ основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

Одним из ключевых направлений развития Таштыпского района является повышение уровня и качества жизни населения. Высокое качество жизни и здоровья населения, а также устойчивое экономическое развитие района могут быть обеспечены только при условии сохранения природных систем и поддержания соответствующего качества окружающей среды. Для этого необходимо формировать и последовательно реализовывать единую политику в области экологии, направленную на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов.

Сложившаяся на сегодняшний день на территории Таштыпского района критическая ситуация в области образования, использования, обезвреживания, хранения и захоронения отходов ведет к опасному загрязнению окружающей среды, нерациональному использованию природных ресурсов, экономическому ущербу и представляет реальную угрозу здоровью населения. Кроме того, на территории Таштыпского района находится большое количество природных водоисточников, нуждающихся в облагораживании, установлении режима охраны и контроля использования занимаемых ими территорий.

Муниципальная программа «Экологическая безопасность Таштыпского района» содержит ряд мероприятий, направленных на решение важных задач в сфере охраны окружающей среды и рационального природопользования на территории Таштыпского района, осуществление которых будет способствовать обеспечению экологической безопасности, защите территорий и населения района от негативного воздействия отходов на окружающую среду.

В случае роста объемов бюджетного финансирования вопросов охраны окружающей среды процесс перехода к экологически эффективному развитию существенно ускорится как за счет разработки и коммерциализации новых технологий в сфере ресурсосбережения, реализации практических мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия отходов производства и потребления, к 2027 году возможно существенное сокращение удельных уровней негативного воздействия отраслей, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду.В связи с затратностью большинства планируемых мероприятий и продолжительностью сроков их реализации, решение обозначенных выше проблем возможно только программно-целевым методом, предполагающим ориентацию деятельности на достижение поставленных целей.

**2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи**

Обеспечение экологической безопасности окружающей среды и населения в сфере обращения с отходами является приоритетным направлением социально-экономического развития Республики Хакасия в соответствии с Законом Республики Хакасия от 12.02.2020 г. N01-ЗРХ «Об утверждении [Стратеги](consultantplus://offline/ref=BA6937766DEECB22FAF8F851D0D1450191709E8B5B53251F7360569E9EE64404BA69CE26AE62398F894EE7C1F8H)и социально-экономического развития Республики Хакасия до 2030 года», утвержденной Верховным Советом Республики Хакасия от 29.01.2020 г.

Правовым основанием разработки программы является пункты 9, 14 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 15.02.2016) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Исходя из стратегических приоритетов, основными целями муниципальной программы **«Экологическая безопасность Таштыпского района» являются:**

совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления и уменьшение текущего негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения;

**обеспечение населения чистой питьевой водой, безопасная эксплуатация и охрана источников нецентрализованного водоснабжения общего пользования — родников.**

Для достижения цели предусматривается решение следующих основных задач:

* предотвращение и снижение загрязнения окружающей среды при образовании и размещении отходов производства и потребления на территории Таштыпского района.
* обустройство, лабораторный анализ и паспортизация источников нецентрализованного водоснабжения общего пользования — родников на территории Таштыпского района.

В соответствии с поставленными задачами планируется достижение целевых индикаторов и показателей.

**3. Сроки реализации муниципальной программы в целом, контрольные этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей**

Срок реализации муниципальной программы — с 2023 по 2027 годы. Муниципальная программа реализуется в один этап, так как программные мероприятия будут выполняться в течение всего периода действия муниципальной программы.

**4. Перечень основных мероприятий**

Основные мероприятия муниципальной программы реализуются в рамках соответствующих подпрограмм.

Перечень подпрограмм в разрезе задач муниципальной программы и объем их финансирования представлен в таблице 1.

Таблица 1.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы | Источник финансирования | Объем финансирования по годам, тыс. руб. | | | | | | | | | | | |
| всего | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | |
| 1. Задача «Предотвращение и снижение загрязнения окружающей среды при образовании и размещении отходов производства и потребления на территории Таштыпского района» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории Таштыпского района»:ликвидация несанкционированных свалок по Таштыпскому району | федеральный бюджет | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| республиканский бюджет Республики Хакасия | 4866,44 | | 4866,44 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| муниципальный бюджет Таштыпского района | 129,2 | | 89,2 | | 20,0 | | 20,0 | | 0 | | 0 | |
| 1.2 | «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории Таштыпского района»:разработка проектно-сметной документации по рекультивации несанкционированной свалки с. Таштып, Таштыпского района, Республики Хакасия | федеральный бюджет | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| республиканский бюджет Республики Хакасия | 5842,56 | | 5842,56 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| муниципальный бюджет Таштыпского района | 59,0 | | 59,0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1.3 | Работа бульдозера на несанкционированной свалке по расчистке и буртовке мусора. | Федеральный бюджет | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Республиканский бюджет Республики Хакасия | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| муниципальный бюджет Таштыпского района | 255,0 | | 255,0 | |  | |  | |  | |  | |
| Итого по задаче | | | 11152,2 | | 11112,2 | | 20,0 | | 20,0 | | 0 | | 0 | |
| 2. Задача «Обустройство, лабораторный анализ и паспортизация источников нецентрализованного водоснабжения общего пользования — родников на территории Таштыпского района» | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Организация обследования и обустройство родников на территории Таштыпского района | федеральный бюджет | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| республиканский бюджет Республики Хакасия | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| муниципальный бюджет Таштыпского района | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |

**5. Обоснование ресурсного обеспечения**

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств муниципального бюджета Таштыпского района и республиканского бюджета Республики Хакасия

В рамках муниципальной программы предусматривается реализация 2-х подпрограмм: «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории Таштыпского района»; «Организация обследования и обустройство родников на территории Таштыпского района».

В целом на реализацию муниципальной программы в период 2023-2027 годов планируется затратить 11 152,2 тыс. рублей.

**6. Перечень целевых показателей**

Достижение целей, установленных муниципальной программой, обусловлено решением комплекса задач, обеспечивающего достижение целевых показателей в области образования, использования, обезвреживания, хранения и захоронения отходов и улучшения санитарно-эпидемиологического состояния источников нецентрализованного водоснабжения общего пользования — родников.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) реализации муниципальной программы и их значения отражены в таблице 2.

Таблица 2.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | | Значение показателя по годам | | | | | | | | | | | | Итоговое значение | |
| Значение базового года | | Планируемые показатели по годам | | | | | | | | | |
| 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 11 | |
| 1. Задача «Предотвращение и снижение загрязнения окружающей среды при образовании и размещении отходов производства и потребления на территории Таштыпского района» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Ликвидация несанкционированных свалок по Таштыпскому району | единиц | | 0 | | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 5 | |
| 1.2 | Разработка проектно-сметной документации по рекультивации несанкционированной свалки с. Таштып, Таштыпского района, Республики Хакасия | единиц | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | |
| 2. Задача «Обустройство, лабораторный анализ и паспортизация источников нецентрализованного водоснабжения общего пользования — родников на территории Таштыпского района» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Количество обустроенных родников | | ед. | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 |

**Паспорт**

**Подпрограммы «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории Таштыпского района»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Отдел по работе с межселенной территорией, охране окружающей среды и природопользованию Администрации Таштыпского района; |
| Соисполнители | Управление муниципальным имуществом Администрации Таштыпского района**;** |
| Цель | Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления и уменьшение текущего негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения; |
| Задача | Предотвращение и снижение загрязнения окружающей среды при образовании и размещении отходов производства и потребления на территории Таштыпского района |
| Целевые показатели | - ликвидация несанкционированных свалок по Таштыпскому району, ед.;  2023 год — 5 ед.  2024 год — 0 ед.  2025 год — 0 ед.  2026 год — 0 ед.  2027 год — 0 ед.  - разработка проектно-сметной документации по рекультивации несанкционированной свалки с. Таштып, Таштыпского района, Республики Хакасия, ед.:  2023 год — 1 ед.  2024 год — 0 ед.  2025 год — 0 ед.  2026 год — 0 ед.  2027 год — 0 ед. |
| Этапы и сроки реализации | 2023-2027 годы (этапы не предусматриваются) |
| Объемы финансовых ресурсов | Общий объем финансирования мероприятий составляет 11 152,2 тыс. рублей, из них: из средств бюджета Таштыпского района:  2023 год – 403,2 тыс. руб.  2024 год - 20,0 тыс. руб.  2025 год - 20,0 тыс. руб.  2026 год - 0,0 тыс. руб.  2027 год – 0,0 тыс. руб.  из средств бюджета Республики Хакасия:  2023 год - 10709,0 тыс. руб.  2024 год – 0,0 тыс. руб.  2025 год – 0,0 тыс. руб.  2026 год – 0,0 тыс. руб.  2027 год – 0,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации | - ликвидировано несанкционированных свалок по Таштыпскому району, на конец 2027 года – 5 ед.;  - разработано проектно-сметной документации по рекультивации несанкционированной свалки с. Таштып, Таштыпского района, Республики Хакасия, на конец 2027 года – 1 ед. |

* 1. **Общая характеристика**

Отходы производства и потребления являются одним из главных потенциальных факторов загрязнения окружающей среды, поэтому их безопасное размещение и утилизация выходит на первый план в экологическом оздоровлении окружающей среды.

До 2010г. на территории Таштыпского района, тонны опасных отходов размещались на 22 не обустроенных объектах размещения отходов на площади 15,3 га. Общий объем накопленных свалочных масс превышает 200 000 м3. Эксплуатация практически всех объектов размещения отходов осуществляется с нарушением экологических и санитарно-гигиенических норм и правил, что способствует загрязнению атмосферного воздуха вредными химическими веществами (сероводород, индол, скатол и т.п.). Инфильтрат, содержащий вредные химические и биохимические препараты, загрязняет почвенный слой, попадает в грунтовые воды, а затем в открытые водоемы.

Данные объекты, так называемые «временные свалки ТКО» на сегодняшний день являются несанкционированными объектами размещения отходов в связи с вступлением в законную силу Постановления Правительства Республики Хакасия от 09.03.2010г. №115 «О признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Хакасия в области охраны окружающей среды и природопользования». Все несанкционированные свалки подлежат ликвидации, так как должны создаваться полигоны ТКО, а занимаемые ими территории подлежат рекультивации. Однако же процесс создания полигонов для малонаселенных пунктов явление достаточно нерациональное ввиду экономической невыгодности для муниципального образования. Отсюда следует, что на сегодняшний день, наиболее выгодным вариантом будет строительство площадок накопления ТКО.

**1.2 Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной подпрограммы, цели, задачи**

Выбор приоритетов подпрограммы определен в соответствии с Законом Республики Хакасия от 12.02.2020 г. N01-ЗРХ «Об утверждении [Стратеги](consultantplus://offline/ref=BA6937766DEECB22FAF8F851D0D1450191709E8B5B53251F7360569E9EE64404BA69CE26AE62398F894EE7C1F8H)и социально-экономического развития Республики Хакасия до 2030 года», утвержденной Верховным Советом Республики Хакасия от 29.01.2020 г.

Правовым основанием разработки программы является пункт 14 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. От 15.02.2016) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Исходя из стратегических приоритетов, основными целями муниципальной программы **«Экологическая безопасность Таштыпского района» являются:**

- совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления и уменьшение текущего негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения;

Для достижения цели предусматривается решение следующей основной задачи:

- предотвращение и снижение загрязнения окружающей среды при образовании и размещении отходов производства и потребления на территории Таштыпского района.

В соответствии с поставленной задачей планируется достижение целевых индикаторов и показателей.

**1.3 Сроки реализации муниципальной подпрограммы в целом, контрольные этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей**

Срок реализации муниципальной подпрограммы — с 2023 по 2027 годы. Муниципальная подпрограмма реализуется в один этап, так как подпрограммные мероприятия будут выполняться в течение всего периода действия муниципальной подпрограммы.

**1.4. Перечень основных мероприятий**

Основные мероприятия муниципальной подпрограммы реализуются в рамках достижения цели подпрограммы.

Перечень задач муниципальной программы и объем их финансирования представлен в таблице 3.

Таблица 3.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования по годам, тыс. руб. | | | | | | Ответственный исполнитель |
| всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Задача «Предотвращение и снижение загрязнения окружающей среды при образовании и размещении отходов производства и потребления на территории Таштыпского района» | | | | | | | | | |
| 1.1 | Ликвидация несанкционированных свалок по Таштыпскому району | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел по работе с межселенной территорией Администрации Таштыпского района, нач. отдела  Карлов А.Г., |
| республиканский бюджет Республики Хакасия | 4866,44 | 4866,44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| муниципальный бюджет Таштыпского района | 129,2 | 89,2 | 20,0 | 20,0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Разработка проектно-сметной документации по рекультивации несанкционированной свалки с. Таштып, Таштыпского района, Республики Хакасия | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел по работе с межселенной территорией Администрации Таштыпского района, нач. отдела  Карлов А.Г., УМИ Администрации Таштыпского района, руководитель Султреков А.М. |
| республиканский бюджет Республики Хакасия | 5842,56 | 5842,56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| муниципальный бюджет Таштыпского района | 59,0 | 59,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Работа бульдозера на несанкционированной свалке по расчистке и буртовке мусора. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел по работе с межселенной территорией Администрации Таштыпского района, нач. отдела  Карлов А.Г., |
| республиканский бюджет Республики Хакасия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| муниципальный бюджет Таштыпского района | 255,0 | 255,0 |  |  |  |  |
| Итого по задаче | | | 11152,2 | 11112,2 | 20,0 | 20,0 | 0 | 0 |  |

**1.5. Обоснование ресурсного обеспечения**

Финансирование мероприятий муниципальной подпрограммы осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики Хакасия, средств бюджета муниципального образования Таштыпский район.

В рамках муниципальной подпрограммы предусматривается реализация 7-ми мероприятий: «Ликвидация несанкционированных свалок по Таштыпскому району», «Обустройство площадок ТКО», «Приобретение контейнеров для сбора ТКО», «Разработка проектно-сметной документации по рекультивации несанкционированной свалки с. Таштып, Таштыпского района, Республики Хакасия», «Установление информационных щитов для информирования населения», «Издание информационных материалов с целью экологического просвещения», «Разработка проектной документации санитарно-защитной зоны скотомогильника Таштыпского района и получение экспертного заключения на разработанный проект».

В целом на реализацию муниципальной подпрограммы в период 2023-2027 годов планируется затратить 11121,2 тыс. рублей, средств муниципального бюджета 502,2 тыс. рублей.

**1.6. Перечень целевых показателей**

Достижение целей, установленных муниципальной подпрограммой, обусловлено решением основной задачи, обеспечивающим достижение целевых показателей в области образования, использования, обезвреживания, хранения и захоронения отходов.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) реализации муниципальной подпрограммы и их значения отражены в таблице 4.

Таблица 4.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя по годам | | | | | | Итоговое значение |
| Значение базового года | Планируемые показатели по годам | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| 1. Задача «Предотвращение и снижение загрязнения окружающей среды при образовании и размещении отходов производства и потребления на территории Таштыпского района» | | | | | | | | | |
| 1.1 | Ликвидация несанкционированных свалок по Таштыпскому району | единиц | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 1.2 | Разработка проектно-сметной документации по рекультивации несанкционированной свалки с. Таштып, Таштыпского района, Республики Хакасия | единиц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

**Паспорт**

**Подпрограммы «Организация обследования и обустройство родников на территории Таштыпского района»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Отдел по работе с межселенной территорией, охране окружающей среды и природопользованию Администрации Таштыпского района; |
| Цель | Обеспечение населения чистой питьевой водой, безопасная эксплуатация и охрана источников нецентрализованного водоснабжения общего пользования — родников. |
| Задачи | Обустройство, лабораторный анализ и паспортизация источников нецентрализованного водоснабжения общего пользования — родников на территории Таштыпского района |
| Целевые  показатели | - количество обустроенных родников, ед.;  2023 год — 1 ед.  2024 год — 0 ед.  2025 год — 0 ед.  2026 год — 0 ед.  2027 год — 0 ед. |
| Этапы и сроки реализации | 2023-2027 годы (этапы не предусматриваются) |
| Объемы бюджетных ассигнований | Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета Таштыпского района — **0,0** тыс. рублей, из них: 2023 год — 0 тыс. руб.  2024 год - 0 тыс. руб.  2025 год - 0 тыс. руб.  2026 год - 0 тыс. руб.  2027 год - 0 тыс. руб. |
| Ожидаемые  результаты реализации | количество обустроенных родников на 2027 год— 1 ед. |

**2.1 Общая характеристика**

В представлениях различных традиционных культур существуют свои правила общения, обращения с водными источниками: разнообразные ритуалы, ограничения, запреты. С водой связаны ритуалы очищения и излечения. Веками доказано, что чистая родниковая вода исцеляет многие болезни, увеличивает продолжительность жизни. Большинство рек и водоемов порождаются именно такими источниками. Они имеют большое значение в питании поверхностных водоемов, поддержании водного баланса суши и сохранении стабильности биоценозов. Некоторые родники представляют собой уникальные природные памятники, имеющие значительную ценность. Родники, кроме того, являются стратегическими объектами природы. При возникновении ЧС они смогут служить естественными источниками питьевой воды для населения. Вновь открытые родники можно ввести в водохозяйственный оборот.

На территории Таштыпского района находится большое количество природных источников воды. Издавна жители района предпочитают пользоваться родниковой водой, но в настоящее время всё чаще звучит тревога о загрязнении и данного вида пресных вод. Лишившись чистых природных источников воды, можно ещё больше усложнить ситуацию, качество которой оставляет желать лучшего.

На сегодняшний день многие, часто посещаемые, родники на территории района не обустроены, не ведется исследование загрязнения подземных вод вредными веществами: нефтепродуктами, взвешенными веществами, химикатами. Отсутствуют сведения о химическом составе известных источников. Низок уровень экологической грамотности населения. Не ведется мониторинг качества питьевых ресурсов, состояния здоровья населения, связанного с употреблением воды с повышенным содержанием вредных веществ. Отсутствует законодательное закрепление статуса родников, пропаганды среди населения знаний и навыков по вопросам охраны источников от загрязнений.

Состояние обеспечения населения качественной питьевой водой оценивается в настоящее время как крайне слабое. Главной причиной этого, является прежде всего, не освоенность месторождений, отсутствие представления о ресурсном потенциале питьевых подземных вод, их минерализованных и целебных свойствах и это следует считать как социально – экологическим упущением, с учетом которого необходима целенаправленная разработка выделения из общих ресурсов маломинерализованных вод, оценка ресурсов и прогноз состояния вод именно питьевого качества.

Природные родники вода которых выходит на поверхность самопроизвольно под естественным природным давлением, в которую нет доступа примесям, обладает целебными свойствами.

Пить родниковую воду полезно, потому что: благодаря естественной фильтрации она сохраняет свои качества, структуру и свойства, в ней много кислорода, ее не надо кипятить.

**2.2 Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной подпрограммы, цели и задачи**

Выбор приоритетов подпрограммы определен в соответствии со Схемой территориального планирования Таштыпского района, утвержденной Решением Совета депутатов Таштыпского района от 20.11.2012 N 74.

Правовым основанием разработки программы является пункт 9 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 15.02.2016) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Исходя из стратегических приоритетов, основными целями муниципальной подпрограммы **является:**

**- обеспечение населения чистой питьевой водой, безопасная эксплуатация и охрана источников нецентрализованного водоснабжения общего пользования — родников.**

Для достижения цели предусматривается решение следующей основной задачи:

- обустройство, лабораторный анализ и паспортизация источников нецентрализованного водоснабжения общего пользования — родников на территории Таштыпского района.

В соответствии с поставленными задачами планируется достижение целевых индикаторов и показателей.

**2.3 Сроки реализации муниципальной подпрограммы в целом, контрольные этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей**

Срок реализации муниципальной подпрограммы — с 2023 по 2027 годы. Муниципальная подпрограмма реализуется в один этап, так как подпрограммные мероприятия будут выполняться в течение всего периода действия муниципальной подпрограммы.

**2.4 Перечень основных мероприятий**

Основные мероприятия муниципальной подпрограммы реализуются в рамках достижения цели подпрограммы.

Перечень подпрограмм в разрезе задач муниципальной подпрограммы и объем их финансирования представлен в таблице 5.

Таблица 5.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы | Источник финансирования | Объем финансирования по годам, тыс. руб. | | | | | |
| всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2.Задача «Обустройство, лабораторный анализ и паспортизация источников нецентрализованного водоснабжения общего пользования — родников на территории Таштыпского района» | | | | | | | | |
| 1.1 | Организация обследования и обустройство родников на территории Таштыпского района | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики Хакасия | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| муниципальный бюджет Таштыпского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**2.5 Обоснование ресурсного обеспечения**

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Таштыпский район.

В рамках муниципальной подпрограммы предусматривается реализация 2-х мероприятий: «Проведение обследований родниковых вод на соответствие санитарным нормам, применяя методы лабораторного исследования»; «Обустройство и паспортизация родников».

В целом на реализацию муниципальной подпрограммы в период 2023-2027 годов планируется затратить 0,0 тыс. рублей.

**2.6 Перечень целевых показателей**

Достижение целей, установленных муниципальной подпрограммой, обусловлено решением задачи, обеспечивающим достижение целевых показателей в области улучшения санитарно-эпидемиологического состояния источников нецентрализованного водоснабжения общего пользования — родников.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) реализации муниципальной подпрограммы и их значения отражены в таблице 6.

Таблица 6.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя по годам | | | | | | Итоговое значение |
| Значение базового года | Планируемые показатели по годам | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача «Обустройство, лабораторный анализ и паспортизация источников нецентрализованного водоснабжения общего пользования — родников на территории Таштыпского района» | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество обустроенных родников | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

Начальник общего отдела Е.Т. Мамышева