Приложение 1
к письму от 20.01.2023г. № 181

Отчет
о реализации муниципального плана мероприятий
(«дорожной карты») по содействию развитию конкуренции на товарных рынках Таштыпского района

Системные мероприятия, направленные на развитие конкуренции
№ п/п	Наименование мероприятия	Ход исполнения / мероприятия
	1. Развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства
1	Проведение обучающих и информационно-консультационных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства	01.03.2022г. - Проведена встреча с субъектами СМП «О мерах государственной поддержки и развитии сельского хозяйства в Республике Хакасия на 2022 год». / 07.04.2022г. - Проведен семинар «О мерах государственной поддержки и развитию малого и среднего предпринимательства в Республике Хакасия на 2022 год». / В течение 2022 г. в соответствии с планом работ - проводились консультации для субъектов МСП по вопросам финансовой поддержки, консультации по вопросам налогообложения, требований использования ККТ, порядка регистрации и организации бизнеса - ежемесячно, по плану работы подразделения, в течение 2022 г. / В течение 2022г. - проводилось Размещение на сайте информационных писем по вопросам содействия развитию МСП в Таштыпском районе на 2022 г.
2	Предоставление государственной поддержки в целях создания новых субъектов малого предпринимательства в агропромышленном комплексе и развития сельскохозяйственной кооперации	В течение 2022г. осуществлялась информационная поддержка по вопросам порядка регистрации субъектов МСП в ФНС РФ, форм и видов поддержки в Агропромышленном комплексе на 2022 год на официальном сайте Администрации Таштыпского района. / 01.03.2022г. - проведено общее собрание, совещание с соискателями грантов, субсидий Министерства сельского хозяйства и продовольствия РХ на 2022год.
	2. Устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, снижение административных барьеров
3	Проведение мониторинга в сфере торговли с целью определения административных барьеров, экономических ограничений, иных факторов, являющихся барьерами входа на рынок (выхода с рынка)	С 13.12.2022г. По 28.12.2022г. - Проведен мониторинг в сфере торговли. / В результате мониторинга выявлено увеличение количества нестационарных торговых объектов на 2 единицы, соответственно, увеличение составило 28,5 % ( в 2020г. - 7 ед., в 2022 г.- 9 ед.).
	3.Стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных мероприятий
4	Реализация образовательных программ Фонда развития Республики Хакасия (тренинги, семинары)	07.04.2022г. - Проведен Информационно – образовательный семинар Фонда развития Республики Хакасия «О мерах региональной поддержки МСП и самозанятых граждан».
	4.Совершенствование процессов управления в рамках полномочий органов исполнительной власти Республики Хакасия или органов местного самоуправления Таштыпского района объектами государственной и муниципальной собственности, ограничение влияния государственных и муниципальных предприятий на конкуренцию
5	Проведение инвентаризации государственного (муниципального) имущества, находящегося в собственности Таштыпского района (муниципальных образований Таштыпского района), не используемого для реализации функций и полномочий органов государственной власти (органов местного самоуправления)	15.12.2022 г. - проведена инвентаризация муниципального имущества. В результате выявлено муниципальное имущество, не используемое для реализации функций и полномочий муниципального образования Таштыпский район по адресу: / Таштыпский район, п Харачул, ул. Школьная, д.6, помещение 3-Н.
	5. Развитие механизмов поддержки технического и научно-технического творчества детей и молодежи
6	Организация проведения районных мероприятий (форумов, фестивалей, слетов, выставок), направленных на развитие технического и научно — технического творчества детей и молодежи, с привлечением субъектов предпринимательства	В 2023 г. планируются образовательные мероприятия для предпринимателей по направлениям: открытие бизнеса, стартапов, основы экономики региона, района; создание собственного сайта.
	6. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
7	Ведение реестра организаций отдыха и оздоровления детей и размещение его на сайте Администрации Таштыпского района	01.02.2022г. - На сайте Администрации Таштыпского района размещен Реестр организаций отдыха и оздоровления детей на территории Таштыпского района.
	7.Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами;медицинскими изделиями и сопутствующими услугами
8	Консультативная и организационно-методическая помощь субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам организаций торговой деятельности	В течение 2022 года по обращениям физических и юридических лиц проводились консультации для субъектов МСП по вопросам финансовой поддержки, консультации по вопросам налогообложения, требований использования ККТ, порядка регистрации и организации бизнеса.
	8. Рынок социальных услуг
9	Актуализация реестра поставщиков социальных услуг	Реестр поставщиков социальных услуг размещен на сайте Отделения УСПН Таштыпского района, информация актуализируется на постоянной основе. / Согласно реестра поставщиков социальных услуг на территории Таштыпского района действует Автономная некоммерческая организация центр социального обслуживания «Полызыг»
	9. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)
10	Организационно-методическая и информационно-консультативная помощь частным организациям в сфере теплоснабжения по вопросам осуществления деятельности	Оказывается организационно-методическая и информационно-консультативная помощь ООО «Жилсервис» по вопросам теплоснабжения.
	10. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
11	Размещение в открытом доступе информации о многоквартирных домах, находящихся в стадии завершения строительства с указанием срока введения в эксплуатацию	Информация о многоквартирных домах, находящихся в стадии завершения строительства, о земельных участках и сроках ввода в эксплуатацию размещена в Государственных информационных системах ГИС «ЖКХ», ФИАС. / Разработаны регламенты оказания услуг по выдаче разрешений на строительство и ввод жилья в эксплуатацию, которые опубликованы в местном СМИ и на сайте администрации.
	11. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок
12	Мониторинг пассажиропотока и потребностей жителей Таштыпского района в корректировке существующей маршрутной сети и создание новых маршрутов	Май 2022г. - проводился мониторинг пассажиропотока при участии МУП «Таштыпская Автоколонна». / Было выявлено, что отсутствует потребность: / 1. в корректировке существующей маршрутной сети; / 2. в создании новых маршрутов. / Таким образом, население удовлетворено маршрутными сетями, графиками движения пассажирского транспорта, от проживающих не поступали заявления об изменениях.
	12. Рынок нефтепродуктов
13	Мониторинг топливообеспечения Таштыпского района	По результатам мониторинга топливообеспечения на территории Таштыпского района выявлено 3 организации осуществляющих розничную реализации нефтепродуктов (АЗС): / 1. ПАО НК «Роснефть» (с. Таштып) / 2. ГУП РХ Таштыпское ДРСУ / 3. ООО «ЭКО - Стандарт»

Мероприятия, направленные на достижение ключевых показателей развития конкуренции на товарных рынках муниципального образования

№ п/п	Наименование мероприятия	Наименование показателя	Целевое значение показателя / на 2022 год, %		Ход исполнения / мероприятия
			План	Факт
1. Развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства
1	Проведение обучающих и информационно-консультационных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства	Количество проведенных обучающихся и информационных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства.	100	100	1. Проведена встреча с субъектами СМП «О мерах государственной поддержки и развитии сельского хозяйства в Республике Хакасия на 2022 год» - 01.03.2022г. / Проведен семинар «О мерах государственной поддержки и развитию малого и среднего предпринимательства в Республике Хакасия на 2022 год» - 07.04.2022г. / 3. Проводились консультации для субъектов МСП по вопросам финансовой поддержки, консультации по вопросам налогообложения, требований использования ККТ, порядка регистрации и организации бизнеса - ежемесячно, по плану работы подразделения, в течение 2022 г. / 4.Размещение на сайте информационных писем по вопросам содействия развитию МСП в Таштыпском районе на 2022 г.
2	Предоставление государственной поддержки в целях создания новых субъектов малого предпринимательства в агропромышленном комплексе и развития сельскохозяйственной кооперации	Количества субъектов малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные кооперативы	100	100	Информационная поддержка по вопросам порядка регистрации субъектов МСП в ФНС РФ, форм и видов поддержки в агропромышленном комплексе на 2022 год путем размещения на официальном сайте Администрации Таштыпского района. Проведены собрания, совещания с соискателями грантов, субсидий Министерства сельского хозяйства и продовольствия РХ на 2022год.
	2. Устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, снижение административных барьеров
3	Проведение мониторинга в сфере торговли с целью определения административных барьеров, экономических ограничений, иных факторов, являющихся барьерами входа на рынок (выхода с рынка)	Количества нестационарных и мобильных торговых объектов и торговых мест под них не менее чем на 10% к 2025 году по отношению к 2020 году	100	100	Проведен мониторинг в сфере торговли - декабрь 2022г. / В результате мониторинга выявлено увеличение количества нестационарных торговых объектов на 2 единицы, соответственно, увеличение составило 28,5 % ( в 2020г. - 7 ед., в 2022 г.- 9 ед.).
	3.Стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных мероприятий
4	Реализация образовательных программ Фонда развития Республики Хакасия (тренинги, семинары)	Количество проведенных образовательных новых образовательных программ Фонда развития	100	100	Проведен Информационно – образовательный семинар Фонда развития Республики Хакасия «О мерах региональной поддержки МСП и самозанятых граждан» - 07.04.2022г.
	4.Совершенствование процессов управления в рамках полномочий органов исполнительной власти Республики Хакасия или органов местного самоуправления Таштыпского района объектами государственной и муниципальной собственности, ограничение влияния государственных и муниципальных предприятий на конкуренцию
5	Проведение инвентаризации государственного (муниципального) имущества, находящегося в собственности Таштыпского района (муниципальных образований Таштыпского района), не используемого для реализации функций и полномочий органов государственной власти (органов местного самоуправления)	Количество объектов находящихся в собственности Таштыпского района (муниципальных образований Таштыпского района), не используемых для реализации функций и полномочий органами государственной власти (органами местного самоуправления)	100	100	Декабрь 2022 г. / По результатам проведенной инвентаризации выявлено муниципальное имущество, не используемое для реализации функций и полномочий муниципального образования Таштыпского района по адресу: / Таштыпский район, пХарачул, ул. Школьная, д.6, помещение 3-Н.
	5. Развитие механизмов поддержки технического и научно-технического творчества детей и молодежи
6	Организация проведения районных мероприятий (форумов, фестивалей, слетов, выставок), направленных на развитие технического и научно — технического творчества детей и молодежи, с привлечением субъектов предпринимательства (СМП)	Количество проведенных районных мероприятий (форумов, фестивалей, слетов, выставок), направленных на развитие технического и научно — технического творчества детей и молодежи, с привлечением субъектов предпринимательства	100	0	Мероприятия не планировались в связи с тем, что в муниципальных учреждениях дополнительного образования / Таштыпского района (в частности МБУ ДО «Таштыпский ЦДТ» ) не осуществляют дополнительное образование для взрослого населения с целью научного, технического, творческого развития предпринимателей.
	6. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
7	Ведение реестра организаций отдыха и оздоровления детей и размещение его на сайте Администрации Таштыпского района	Доля организаций отдыха и оздоровления детей	100	100	В феврале 2022 года Реестр организаций отдыха и оздоровления детей на территории Таштыпского района размещен на сайте Администрации Таштыпского района.
	7.Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами;медицинскими изделиями и сопутствующими услугами
8	Консультативная и организационно-методическая помощь субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам организаций торговой деятельности	Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами.	100	100	Проводились консультации для субъектов МСП по вопросам финансовой поддержки, консультации по вопросам налогообложения, требований использования ККТ, порядка регистрации и организации бизнеса - ежемесячно, по плану работы отдела экономики, промышленности и малого предпринимательства, в течение 2022 г.
	8. Рынок социальных услуг
9	Актуализация реестра поставщиков социальных услуг	Доля негосударственных организаций социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги.	100	100	Реестр поставщиков социальных услуг размещен на сайте Отделения УСПН Таштыпского района, информация актуализируется на постоянной основе.
	9. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)
10	Организационно-методическая и информационно-консультативная помощь частным организациям в сфере теплоснабжения по вопросам осуществления деятельности	Доля организаций частной формы собственности в сфере теплоснабжения.	100	100	Оказывается организационно-методическая и информационно-консультативная помощь ООО «Жилсервис» по вопросам теплоснабжения.
	10. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
11	Размещение в открытом доступе информации о многоквартирных домах, находящихся в стадии завершения строительства с указанием срока введения в эксплуатацию	Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме	100	100	Информация о многоквартирных домах, находящихся в стадии завершения строительства, о земельных участках и сроках ввода в эксплуатацию размещена в Государственных информационных системах ГИС «ЖКХ», ФИАС. Разработаны регламенты оказания услуг по выдаче разрешений на строительство и ввод жилья в эксплуатацию опубликованы в СМИ и на сайте администрации.
	11. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок
12	Мониторинг пассажиропотока и потребностей жителей Таштыпского района в корректировке существующей маршрутной сети и создание новых маршрутов	Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам	100	100	Мониторинг пассажиропотока проводился в мае 2022г. На территории Таштыпского района в 2022г. перевозкой пассажиров занимается одно предприятие МУП «Таштыпская Автоколонна». По итогам проверки данного учреждения выдаются рекомендации о необходимости корректировки существующей маршрутной сети и созданию новых маршрутов с обязательным информированием населения через СМИ. Других пассажироперевозчиков по местным маршрутам на территории района нет. Заявлений от населения по корректировке маршрутов данного перевозчика на 01.01.2023г. не поступало.
	12. Рынок нефтепродуктов
13	Мониторинг топливообеспечения Таштыпского района	Доля организаций частной формы собственности на рынке нефтепродуктов.	100	100	По результатам мониторинга топливообеспечения на территории Таштыпского района выявлено 3 организации осуществляющих розничную реализации нефтепродуктов (АЗС): / 1. ПАО НК «Роснефть» (с. Таштып) / 2. ГУП РХ Таштыпское ДРСУ / 3. ООО «ЭКО - Стандарт»