|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Герб Хакасии 2007_чб | | | | |
| РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯТАШТЫПСКОГО РАЙОНА | |  | | **ХАКАС РЕСПУБЛИКАНЫA** **ТАШТЫП АЙМАOЫНЫA** ОРЫНДАOЫ **NFБЫO КОМИССИЯЗЫ** |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ | | | | | | |
| 19 августа 2020 года | |  | | № 216/1149-4 | | |
| с. Таштып | | | | | | |

**О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета депутатов Нижнесирского сельсовета Таштыпского района Республики Хакасия четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу №1,**

**трехмандатному избирательному округу№3.**

На основании статьи 14 Закона Республики Хакасия «О выборах глав муниципальных образований и депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике Хакасия» территориальная избирательная комиссия Таштыпского района ***постановляет***:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета депутатов Нижнесирского сельсовета Таштыпского района Республики Хакасия четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу №1, трехмандатному избирательному округу№3 (Приложение).

2. Возложить контроль за исполнением настоящего постановления на секретаря территориальной избирательной комиссии Таштыпского района Л.Р. Попову.

3. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Республики Хакасия, в Администрацию Таштыпского района для размещения на сайте в разделе «Территориальная избирательная комиссия Таштыпского района».

|  |  |
| --- | --- |
| **Председатель комиссии** | **Т.В. Мальцева** |
| **Секретарь комиссии** | **Л.Р. Попова** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к постановлению территориальной  избирательной комиссии  Таштыпского района  от 19 августа 2020 года № 216/1149-4 |

# КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

**мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета депутатов Нижнесирского сельсовета Таштыпского района Республики Хакасия четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу №1, трехмандатному избирательному округу№3.**

## Дата официального опубликования

## решения об отложении голосования – 21 августа 2020 года

## Дата голосования – 8 ноября 2020 года

**Сокращения:**

**ФЗ –** Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»

**ЗРХ –** Закон Республики Хакасии от 08.07.2011 № 65-ЗРХ «О выборах глав муниципальных образований и депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике Хакасия»

**Постановление ИК РХ** **–** постановление Избирательной комиссии Республики Хакасия от 29.06.2016 № 170/1291-6 «О порядке формирования и расходования денежных средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов при проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике Хакасия» в редакции от 14.06.2018 № 53/389-7

**РХ** – Республика Хакасия

**ИК РХ** – Избирательная комиссия Республики Хакасия

**ТИК –** территориальная избирательная комиссия Таштыпского района с возложенными полномочиями избирательной комиссий муниципального образования Нижнесирский сельсовет Таштыпского района Республики Хакасия, окружных избирательных комиссий

**УИК** – участковая избирательная комиссия

**СМИ** – средства массовой информации

**МО** – муниципальное образование

**Глава МО** – Глава муниципального образования Нижнесирский сельсовет Таштыпского района Республики Хакасия

**Сбербанк** – Абаканское отделение № 8602 ПАО Сбербанк

| №п/п | Содержание мероприятия | Сроки по закону | Календарные сроки | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Списки избирателей** | | | | |
| 5 | Передача первого экземпляра списка избирателей в УИК | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования  **(п. 13 ст. 17 ФЗ, ч. 15 ст. 7 ЗРХ)** | Не позднее  28 октября 2020 года | ТИК |
| 6 | Включение избирателей, находящихся в местах временного пребывания, в список избирателей на основании личного письменного заявления | Не позднее чем за 3 дня до дня голосования  **(п. 17 ст. 17 ФЗ, ч. 21 ст. 7 ЗРХ)** | Не позднее  4 ноября 2020 года | УИК |
| 7 | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и его до­полнительного уточнения | За 10 дней до дня голосования  **(п. 15 ст. 17 ФЗ, ч. 17 ст. 7 ЗРХ)** | С 28 октября 2020 года | УИК |
| 8 | Разделение списка избирателей на отдельные книги, подписание предсе­дателем УИК и заверение печатью УИК выверенного и уточненного списка избирателей | Не позднее дня, предшествующего дню голосования  **(п.п. 13, 14 ст. 17 ФЗ, ч.ч. 15, 16 ст. 7 ЗРХ)** | Не позднее  7 ноября 2020 года | УИК |
| **Выдвижение и регистрация кандидатов** | | | | |
| 10 | Представление в ТИК кандидатом, выдвинутым в порядке самовыдвижения, заявления о согласии баллотироваться, а также иных документов, необходимых для выдвижения | В течение 20 дней после дня официального опубликования решения о назначении выборов, до 17 часов по местному времени  (п. 9 ст. 33 ФЗ, ч. 7 ст. 21 ЗРХ) | С 22 августа 2020 года до 17 часов по местному времени  10 сентября 2020 года | Кандидат |
| 11 | Выдвижение кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам на съезде (конференции, собрании) избирательного объединения | В течение 20 дней после дня официального опубликования решения о назначении выборов, до 17 часов по местному времени  **(п. 9 ст. 33 ФЗ, ч. 7 ст. 21 ЗРХ)** | С 22 августа 2020 года до 17 часов по местному времени  10 сентября 2020 года | Избирательные объединения |
| 12 | Предоставление в ТИК списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам, вместе с заявлением каждого кандидата и прилагаемых к нему документов | В течение 20 дней после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, до 17 часов по местному времени  (ч. 7 ст. 21 ЗРХ, ч. 7 ст. 24 ЗРХ) | С 22 августа 2020 года до 17 часов по местному времени  10 сентября 2020 года | Уполномоченный представитель избирательного объединения |
| 13 | Принятие решения о заверении списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам либо об отказе в его заверения | В течение трех дней со дня приема документов  **(ч. 8 ст. 24 ЗРХ)** | В течение трех дней со дня приема документов | ТИК |
| 14 | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения решения ТИК о заверении списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам с копией заверенного списка либо об отказе в его заверении | В течение одних суток с момента принятия решения  **(ч. 9 ст. 24 ЗРХ)** | В течение одних суток с момента принятия решения | ТИК |
| 15 | Представление в ТИК кандидатом, включенным в заверенный список кандидатов, выдвинутый избирательным объединением по одномандатным (многомандатным) избирательным округам документов, необходимых для выдвижения | После заверения списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам, но в течение 20 дней после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, до 17 часов по местному времени  **(ч. 7 ст. 21, ч. 9 ст. 24 ЗРХ)** | После заверения списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам, но не позднее 17 часов по местному времени  10 сентября 2020 года | Кандидат, выдвинутый избирательным объединением по одномандатному (многомандатному) избирательному округу |
| 16 | Выдача письменного подтверждения получения документов для выдвижения, представленных кандидатом, избирательным объединением | Незамедлительно после пред­ставления документов  (ч. 6 ст. 22 ЗРХ) | Незамедлительно после представления документов | ТИК |
| 17 | Сбор подписей избирателей в поддерж­ку выдвижения кандидата | Со дня, следующего за днём уведомления ТИК о выдвижении кандидата  (ч. 2 ст. 27 ЗРХ) | Со дня, следующего за днём уведомления ТИК о выдвижении кандидата | Дееспособные граждане РФ, достигшие к моменту сбора подписей возраста 18 лет |
| 18 | Представление документов для регистрации кандидата | Не ранее чем за 60 дней и не позднее чем за 40 дней до дня голосования до 17 часов  (ч. 1 ст. 29 ЗРХ) | Не ранее 8 сентября 2020 года, и не позднее  17 часов 28 сентября  2020 года | Кандидат |
| 19 | Извещение кандидата о выявленной неполноте сведений о кандидате или несоблюдении требований к оформлению документов, представленных в ТИК | Не позднее чем за три дня до дня заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата  **(п. 11 ст. 38, ч. 2 ст. 31 ЗРХ)** | Не позднее чем за три дня до дня заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | ТИК |
| 20 | Передача кандидату копии итогового протокола проверки подписных листов | Не позднее чем за двое суток до заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата  **(ч. 15 ст. 30 ЗРХ)** | Не позднее чем за двое суток до заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | ТИК |
| 21 | Реализация права на внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, в целях приведения указанных документов в соответствие с требованиями ЗРХ, в том числе к их оформлению | Не позднее чем за один день до дня заседания ТИК, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата  **(п. 11 ст. 38 ФЗ, ч. 2 ст. 31 ЗРХ)** | Не позднее чем за один день до дня заседания ТИК, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Кандидат |
| 22 | Проверка соответствия порядка выдвижения кандидата и принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в регистрации кандидата | В течение 10 дней после приема необходимых для регистрации кандидата документов  **(п. 18 ст. 38 ФЗ, ч. 3 ст. 31 ЗРХ)** | В течение 10 дней после приема необходимых для регистрации кандидата документов | ТИК |
| 23 | Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации с изложением оснований отказа (в случае принятия такого решения) | В течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации  **(п. 23 ст. 38 ФЗ, ч. 7 ст. 31 ЗРХ)** | В течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации | ТИК |
| 24 | Передача в СМИ сведений о зарегистрированных кандидатах | В двухдневный срок после регистрации кандидата **(ч. 10 ст. 31 ЗРХ)** | В двухдневный срок после регистрации кандидата | ТИК |
| Статус кандидатов | | | | |
| 25 | Представление в ТИК заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации  **(п. 2 ст. 40 ФЗ)** | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск СМИ |
| 26 | Назначение доверенных лиц | После выдвижения кандидата  (п. 1 ст. 43 ФЗ, ч. 3 ст. 32 ЗРХ) | После выдвижения кандидата | Кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее кандидата |
| 27 | Регистрация доверенных лиц | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц  (п. 1 ст. 43 ФЗ, ч. 3 ст. 32 ЗРХ) | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц | ТИК |
| 28 | Представление документов на назначение членов ТИК, УИК с правом совещательного голоса | Со дня представления в избира­тельную комиссию документов для регистрации кандидата  **(п. 20 ст. 29 ФЗ)** | Со дня представления в избирательную комиссию документов для регистрации кандидата | Кандидат |
| 29 | Реализация права кандидата на снятие своей кандидатуры | Не позднее чем за пять дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоя­тельств – не позднее чем за один день до дня голосования  (п. 30 ст. 38 ФЗ, ч. 11 ст. 31 ЗРХ) | Не позднее 2 ноября 2020 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее 6 ноября 2020 года | Кандидат |
| 30 | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого им кандидата | Не позднее чем за пять дней до дня голосования  (п. 31 ст. 38 ФЗ, ч. 12 ст. 31 ЗРХ) | Не позднее 2 ноября 2020 года | Избирательное объединение |
| 31 | Регистрация уполномоченных предста­вителей кандидатов по финансовым вопросам | В течение трёх дней после пре­доставления документов, необ­ходимых для такой регистрации  (ч. 2 ст. 44 ЗРХ) | В течение трёх дней после предоставления документов, необходимых для такой регистрации | ТИК |
| 32 | Представление в ТИК списка назначенных наблюдателей | Не позднее чем за три дня до дня голосования  (п. 71 ст. 30 ФЗ, ч. 71 ст. 19 ЗРХ*)* | Не позднее  4 ноября 2020 года | Избирательное объединение, зарегистрированный кандидат, субъект общественного контроля |
| 33 | Представление направления в комиссию, в которую назначен наблюдатель | В день, предшествующий дню голосования (досрочного голосования), либо непосредственно в день голосования (досрочного голосования)  **(ч. 8 ст. 19 ЗРХ)** | 7 ноября 2020 года либо 8 ноября 2020 года, а при проведении досрочного голосования в день, предшествующий дню досрочного голосования, либо непосредственно в день досрочного голосования | Лицо, назначенное наблюдателем |
| Информирование избирателей и предвыборная агитация | | | | |
| 36 | Агитационный период для кандидата | Со дня представления кандидатом в ТИК заявления о согласии баллотироваться и до ноля часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования  (п. 1 ст. 49 ФЗ, ч. 1 ст. 38 ЗРХ) | Со дня представления кандидатом в ТИК заявления о согласии баллотироваться и до ноля часов по местному времени 7 ноября 2020 года | Кандидат |
| 37 | Агитационный период для избирательного объединения | Со дня принятия избирательным объединением решения о выдвижении кандидата и до ноля часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования  *(*п.1 ст.49 ФЗ, ч.1 ст.38 ЗРХ) | Со дня принятия избирательным объединением решения о выдвижении кандидата и до ноля часов по местному времени 7 ноября 2020 года | Избирательное объединение |
| 38 | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях | За 28 дней до дня голосования до 00 часов за одни сутки до дня голосования  (п. 2 ст. 49 ФЗ, ч. 2 ст. 38 ЗРХ) | С 10 октября 2020 года  до 00 часов 7 ноября 2020 года | Граждане Российской Федерации, зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |
| 39 | Запрет на публикацию (обнародование) данных о результатах выборов, в том числе размещение таких данных в ин­формационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») | В день голосования до момента окончания голосования  (п. 7 ст. 45 ФЗ, ч. 7 ст. 34 ЗРХ) | 8 ноября 2020 года до 20 часов | Граждане, редакции печатных изданий, организации, публикующие (обнародующие) результаты опросов и прогнозы результатов выборов |
| 41 | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади | Не позднее чем через 3 дня после завершения регистрации кандидатов  (ч. 4 ст. 41 ЗРХ) | Не позднее чем через 3 дня после завершения ре­гистрации кандидатов | Редакция периодического печатного издания с участием заинтересованных лиц |
| 42 | Проведение жеребьевки в целях распределения платной печатной пло­щади | Не позднее чем через 3 дня после завершения регистрации кандидатов  (ч. 6 ст. 41 ЗРХ) | Не позднее чем через 3 дня после завершения регистрации кандидатов | Редакция периодического печатного издания с участием заинтересованных лиц |
| 43 | Утверждение результатов (графика) жеребьевки по распределению бесплатного эфирного времени, бесплатной печатной площади на заседании комиссии после проведения жеребьевки | После проведения жеребьевки  **(ч. 6 ст. 40 ЗРХ)** | После проведения жеребьевки | ТИК |
| 44 | Публикация предвыборной программы не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а также размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования  (п. 10 ст.48 ФЗ, ч. 6ст. 37 ЗРХ) | Не позднее  28 октября 2020 года | Политическая партия, выдвинувшая кандидатов, которые зарегистрированы избирательной комиссией |
| 46 | Представление в ТИК экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов, а также сведений, указанных в п. 3 ст. 54 ФЗ | До начала их распространения  **(п.3 ст. 54 ФЗ)** | До начала их распространения | Кандидат |
| 47 | Представление банку платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади | Не позднее чем за два дня до дня предоставления эфирного времени, опубликования предвыборного агитационного материала  (ч. 10 ст. 40, ч. 13 ст. 41 ЗРХ) | Не позднее чем за два дня до дня предоставления эфирного времени, опубликования предвыборного агитационного материала | Зарегистрированный кандидат |
| 48 | Представление копии платёжного до­кумента с отметкой банка в редакцию телерадиовещания, периодического печатного издания | До предоставления эфирного времени, печатной площади  (ч. 10 ст. 40, ч. 13 ст. 41 ЗРХ) | До предоставления эфирного времени, печатной площади | Зарегистрированный кандидат |
| Финансирование выборов | | | | |
| 50 | Распределение средств на проведение выборов УИК | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования  (ч. 4 ст. 43 ЗРХ) | Не позднее 8 октября  2020 года | ТИК |
| 51 | Создание избирательного фонда кандидата для финансирования своей избирательной компании | В период после письменного уведомления комиссии о вы­движении кандидата до пред­ставления документов для его регистрации  (п. 1 ст. 58 ФЗ, ч. 1 ст. 44 ЗРХ) | В период после письменного уведомления комиссии о выдвижении кандидата до представления документов для его регистрации | Кандидат |
| 52 | Открытие специального избирательного счета для формирования избирательного фонда | После получения разрешения, выдаваемого избирательной комиссией  (п. 11 ст. 58 ФЗ, ч. 1 ст. 45 ЗРХ) | После получения разрешения, выдаваемого избирательной комиссией | Кандидат, уполномоченный представитель по финансовым вопросам |
| 53 | Возврат пожертвований жертвователям в случае их внесения гражданином или юридическим лицом, не имеющим права осуществлять такое пожертвова­ние, или с нарушением требований час­тей 1 и 2 статьи 46 ЗРХ либо в разме­рах, превышающих размеры, преду­смотренные статьей 44 ЗРХ | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет  (ч. 3 ст. 46 ЗРХ) | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидат |
| 54 | Перечисление пожертвования, внесен­ного анонимным жертвователем, в доход местного бюджета | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет кандидата  (ч. 4 ст. 46 ЗРХ) | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет кандидата | Кандидат |
| 55 | Представление итогового финансового отчета в ТИК | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов  (п. 9 ст. 59 ФЗ, ч. 2 ст. 47 ЗРХ) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидат |
| 56 | Передача копий финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов в СМИ для опубликования | Не позднее чем через пять дней со дня их получения  (п. 91 ст. 59 ФЗ, ч. 4 ст. 47 ЗРХ) | Не позднее чем через пять дней со дня их получения | ТИК |
| 57 | Представление в ТИК сведений о по­ступлении и расходовании средств на специальных избирательных счетах кандидатов | Не реже одного раза в неделю, а менее чем за 10 дней до дня го­лосования – не реже одного раза в три операционных дня  (ч. 5 ст. 47 ЗРХ) | Не реже одного раза в неделю, а после  28 октября 2020 года – не реже одного раза в три операционных дня | Сбербанк |
| 58 | Передача сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в ИК РХ для раз­мещения на сайте ИК РХ | Один раз в две недели  (п.п. 13, 14 ст. 58 ФЗ, ч.ч. 11, 12 ст. 47 ЗРХ, Постановление ИК РХ) | Один раз в две недели | ТИК |
| 59 | Опубликование переданных ТИК сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | В течение трех дней со дня их получения  (п. 8 ст. 59 ФЗ, ч. 6 ст. 47 ЗРХ) | В течение трех дней со дня их получения | Редакция периодического печатного издания |
| 60 | Перечисление неизрасходованных де­нежных средств, находящихся на спе­циальном избирательном счете, граж­данам и юридическим лицам, осущест­вившим добровольные пожертвования либо перечисления в избирательные фонды | После дня голосования  (п. 11 ст. 59 ФЗ, ч. 1 ст. 48 ЗРХ) | После 8 ноября  2020 года | Кандидат |
| 61 | Представление в ТИК отчёта о поступлении и расходовании средств бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования  (ч. 7 ст. 49 ЗРХ) | Не позднее 19 ноября  2020 года | УИК |
| 62 | Представление отчёта о поступлении и расходовании средств бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов в Совет депутатов Нижнесирского сельсовета | Не позднее чем через 45 дней со дня голосования  (ч. 7 ст. 49 ЗРХ) | Не позднее 23декабря  2020 года | ТИК |
| **Голосование и определение результатов выборов** | | | | |
| 63 | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня, числа бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением бюллетеней | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования  (п. 4 ст. 63 ФЗ, ч. 4 ст. 52 ЗРХ) | Не позднее  18 октября 2020 года | ТИК |
| 64 | Изготовление избирательных бюллетеней | Не позднее чем за 11 дней до дня голосования  (ч. 12 ст. 52 ЗРХ) | Не позднее  27 октября 2020 года | Полиграфическая организация |
| 65 | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней | Не позднее чем за 2 дня до получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации  **(ч. 13 ст. 52 ЗРХ)** | Не позднее чем за 2 дня до дня получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации | ТИК |
| 66 | Передача избирательных бюллетеней УИК | Не позднее чем за один день до дня голосования  (п. 13 ст.63 ФЗ, ч.16 ст.52 ЗРХ) | Не позднее  6 ноября 2020 года | ТИК |
| 67 | Оповещение избирателей о времени и месте голосования | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования  (п. 2 ст. 64 ФЗ, ч. 2 ст. 53 ЗРХ) | Не позднее  28 октября 2020 года | УИК |
| 68 | Проведение досрочного голосования в помещении ТИК | За 10 – 4 дня до дня голосования  (п. 2 ст. 65 ФЗ, ч. 14 ст. 54 ЗРХ) | С 28 октября по 3 ноября 2020 года | ТИК |
| 69 | Проведение досрочного голосования в помещении УИК | Не ранее чем за 3 дня до дня голосования  (п. 2 ст. 65 ФЗ, ч. 14 ст. 54 ЗРХ) | С 4ноября 2020 года по 7 ноября 2020 года | УИК |
| 70 | Проведение голосования | С 8 до 20 часов по местному времени  (ч. 1 ст. 53 ЗРХ) | 8 ноября 2020 года  с 8 до 20 часов по местному времени | УИК |
| 71 | Подача заявления (устного обращения) избирателя о предоставлении возмож­ности проголосовать вне помещения для голосования | В течение 10 дней до дня голо­сования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования  (п. 5 ст. 66 ФЗ, ч. 5 ст. 55 ЗРХ) | С 29 октября 2020 года, но не позднее 14 часов  8 ноября 2020 года | Избиратели, которые внесены в список избирателей на данном избирательном участке и не могут самостоятельно по уважительным причинам прибыть в помещение  для голосования |
| 72 | Подсчёт голосов избирателей | Сразу после окончания времени голосования и без перерыва, до установления итогов голосования  (п. 2 ст. 68 ФЗ, ч. 2 ст. 57 ЗРХ) | С 20 часов 8 ноября 2020 года и до установления итогов голосования на избирательном участке | УИК |
| 73 | Подписание протокола УИК об итогах голосования | На итоговом заседании УИК  (ч. 22 ст. 57 ЗРХ) | На итоговом заседании УИК | Члены УИК с правом решающего голоса |
| 74 | Выдача заверенной копии протокола об итогах голосования по требованию члена УИК, наблюдателя, иных лиц, указанных в пункте 3 статьи 30 ФЗ | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования (в том числе составленного повторно)  (п. 29 ст. 68 ФЗ, ч. 25 ст. 57 ЗРХ) | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования | УИК |
| 75 | Направление первого экземпляра про­токола об итогах голосования в ТИК | Незамедлительно после подписания его всеми присутствующими членами УИК с правом решающего голоса и выдачи его заверенных копий  (п. 30 ст. 68 ФЗ, ч. 26 ст. 57 ЗРХ) | Незамедлительно после подписания его всеми присутствующими членами УИК с правом решающего голоса и выдачи его заверенных копий | УИК |
| 76 | Принятие решения о проведении по­вторного подсчета голосов избирателей при выявлении неточности (описки, опечатки либо ошибки в сложении данных) в протоколе об итогах голосования УИК | До определения ТИК результатов выборов и составления ею протокола о результатах выборов  (ч. 28 ст. 57 ЗРХ) | До определения ТИК результатов выборов  и составления ею протокола орезультатахвыборов | УИК |
| 77 | Определение результатов выборов на соответствующем одномандатном (многомандатном) избирательном округе | Не позднее чем на третий день со дня голосования  (ч. 1 ст. 59 ЗРХ) | Не позднее 10 ноября 2020 года | ТИК |
| 78 | Обобщение и утверждение общих ре­зультатов выборов депутатов предста­вительного органа местного само­управления | Не позднее 7 дней со дня их получения  **(ч. 1 ст. 62 ЗРХ)** | Не позднее 7 дней со дня их получения | ТИК |
| 79 | Передача копии решения и копии протокола о результатах выборов депутатов представительного органа МО в представительный орган МО, в СМИ, а также в ИК РХ | После подписания ТИК решения об утверждении общих результатов выборов  **(ч. 3 ст. 62 ЗРХ)** | После подписания ТИК решения об утверждении общих результатов выборов | ТИК |
| 80 | Извещение кандидата об избрании его депутатом представительного органа местного самоуправления | После определения результатов выборов  (п. 6 ст. 70 ФЗ, ч. 1 ст. 65 ЗРХ) | После определения результатов выборов | ТИК |
| 81 | Представление зарегистрированным кандидатом в ТИК копии приказа (иного документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копии документа, удостоверяющего подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей | В пятидневный срок после извещения  (п. 6 ст. 70 ФЗ, ч. 1 ст. 65 ЗРХ) | В пятидневный срок после извещения | Кандидат,  избранный депутатом Совета депутатов Нижнесирского сельсовета Таштыпского района Республики Хакасия |
| 82 | Регистрация избранных депутатов Совета депутатов Нижнесирского сельсовета Таштыпского района Республики Хакасия по пятимандатному избирательному округу№1, трехмандатному избирательному округу №3 и выдача им удостоверения об избрании | После официального опублико­вания результатов выборов и выполнения требований, преду­смотренных частью 1 статьи 65 ЗРХ, в трёхдневный срок  (ч. 3 ст. 65 ЗРХ) | После официального опубликования результатов выборов и выполнения требований, предусмотренных частью 1 статьи 65 ЗРХ в трёхдневный срок | ТИК |
| 83 | Направление общих данных о резуль­татах выборов по избирательному округу в СМИ | В течение одних суток после определения результатов выборов  (п. 2 ст. 72 ФЗ, ч. 2 ст. 66 ЗРХ) | В течение одних суток после определения результатов выборов | ТИК |
| 84 | Официальное опубликование (обнародование) общих результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов | Не позднее чем через один месяц со дня голосования  (п. 3 ст. 72 ФЗ, ч. 3 ст. 66 ЗРХ) | Не позднее  8 декабря 2020 года | ТИК |
| 85 | Официальное опубликование  (обнародование) полных данных о результатах выборов | В течение двух месяцев со дня голосования  (п. 4 ст. 72 ФЗ, ч. 4 ст. 66 ЗРХ) | До 8 января 2021 года | ТИК |